Приложение № 2

к Результатам оценки эффективности

реализации муниципальной программы за 2022 год

ОТЧЕТ

о достижении плановых значений ожидаемых результатов

реализации муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области

за 2022 год

«Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малых форм хозяйствования в Одесском районе Омской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | План | Факт | Отклонение <1> | Причины недостижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
|  | Увеличение ежегодного объёма закупа молока в ЛПХ | тонн | 5900 | 5035 | 865 | Был введён режим ЧС по засухе, удорожание и нехватка кормов, снижение поголовья коров в ЛПХ |
|  | | | | | | |
|  | % Выполнения заявок от поселений на отлов безнадзорных животных | % | 100 | 100 |  |  |
|  | Увеличение доли руководителей СХО и глав КФХ, специалистов, рабочих массовых профессий повысивших свою квалификацию или прошедших проф. подготовку в общей численности по СХО и КФХ | % | 3,5 | 0 | 3,5 | Отсутствие заявок на повышение квалификации и проф. подготовку руководителей СХО и глав КФХ. |
| (...) | | | | | | |