## Лист1
Приложение №3
к Результатам оценки эффективности реализации
муниципальной программы
РАСЧЕТ
оценки эффективности реализации муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа)
"Развитие системы образования и обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Одесском муниципальном районе Омской области"
за 2022 год
№ | Наименование основного мероприятия (далее - ОМ) | Целевой индикатор реализации мероприятия муниципальной программы (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие |  |  |  | Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) <2> | Объем финансирования мероприятия, рублей |  | Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) <3> | Эффективность реализации мероприятия (единиц) <4> | Эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)/муниципальной программы <5> (процентов)
п/п |  | Наименование | Единица измерения | Значение
|  |  |  | План | Факт |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (гр9/гр8) | 11 (гр7/гр10) | 12
Подпрограмма «Развитие системы образования Одесского муниципального района Омской области» (далее - подпрограмма № 1)
1 | Развитие системы дошкольного образования | 1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в Одесским муниципальном районе Омской области | процентов | 2.1 | 1.5 | 1.2857 | 35138368.62 | 35114647.23 | 0.99932 |  |  | 1302 | 24
|  | 2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в Одесском муниципальном районе Омской области | процентов | 47.5 | 56.7 | 1 | 34198210 | 34198210 | 1
|  | 3. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия | процентов | 100 | 100 | 1 | 444829.03 | 444829.03 | 1
|  | 4. Доля муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных оргагнизаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Одесского муниципального района Омской области | процентов
|  | 5. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" | процентов | 100 | 100 | 1 | 78031 | 78031 | 1
|  | ИТОГО |  |  |  | 1.0714 | 73677069.08 | 73166382.44 | 0.99307 | 1.0789 |  | 0.99307
2. | Организация общеобразовательного процесса | 1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников,сдавших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 100 | 100 | 1 | 37353240.59 | 37726853.98 | 1.01
|  | 2. Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Одесского муниципального района Омской области | процентов | 100 | 98 | 0.98 | 558750 | 550370 | 0.985
|  | 3. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процентов | 100 | 100 | 1 | 10019855.26 | 10019855.01 | 1
|  | 4. Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Одесского муниципального района, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления | человек | 1590 | 1050 | 0.66038 | 3627787.76 | 3627787.76 | 1
|  | 5. Доля муниципальных образовательных организаций Одесского района,допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных оргагнизаций к началу нового учебного года в общем количестве муниципальных образовательных организаций Одесского района | процентов
|  | 6. Доля муниципальных образовательных организаций, получивших положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за счет средств субсидии на разработку проектной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Одесского муниципального района Омской области, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели | процентов | 100 | 100 | 1 | 1161493.54 | 1161493.54 | 1
|  | 7. Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей отдельных категорий граждан, направленных для участия в специальной военной операции, которые предусмотрены Указом Губернатора Омской области от 14 октября 2022 года N 176 "О дополнительных мерах поддержки членов семей отдельных категорий граждан", обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей таких граждан, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей указанных граждан | процентов | 100 | 100 | 1 | 24049 | 24049 | 1
|  | ИТОГО |  |  |  | 0.94006 | 250338629.93 | 249860219.2 | 0.99809 | 0.94186
3. | Развитие системы дополнительного образования | 1. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационной-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 77 | 82.01 | 1 | 7779217.54 | 7769145.11 | 0.99871
|  | 2. Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педогогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Одесского муниципального района Омской области | процентов | 100 | 100 | 1 | 25934002.21 | 25934002.21 | 1
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 | 33722219.75 | 33712147.32 | 0.9997 | 1.0003
4. | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 1. Количество детей в возрасте 5-18 лет , охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | человек | 825 | 864 | 1 | 7920077.28 | 7920077.28 | 1
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 | 7920077.28 | 7920077.28 | 1 | 1
5. | Реализация мероприятий по оздоровлению детей | 1. Доля детей,прошедших оздоровление в учреждении с круглосуточным пребыванием в общей численности детей, имевших возможность пройти оздоровление согласно предельной наполняемости | процентов | 100 | 100 | 1 | 2926755.86 | 2926755.86 | 1
|  | 2. Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, в которых за счет средств областного бюджета реализованы мероприятия по подготовке к открытию, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели | процентов | 100 | 100 | 1 | 6099224.84 | 6099224.84 | 1
3. Доля детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных на отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления, за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных образований Омской области
|  | 4. Доля муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, в которых выполнен запланированный ремонт объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных и государственных организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Омской области, на 2020 - 2024 годы», утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 1.04.2020 года (далее – «дорожная карта»), в общем количестве муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, требующих ремонта и участвующих в реализации мероприятий «дорожной карты» (процентов) в текущем году | процентов | 100 | 100 | 1 | 20408.16 | 20408.16 | 1
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 | 9046388.86 | 9046388.86 | 1 | 1
6. | Организация финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных учреждений в сфере образования | 1. Доля юридических лиц,охваченных финансово-экономическим ,хозяйственным,учебно-методическим,информационно-кадровым сопровождением муниципальных учреждений в сфере образования, в общем количестве юридических лиц в сфере образования | процентов | 100 | 100 | 1 | 3886520.06 | 3852472.73 | 0.99124
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 | 27051236.68 | 27017189.35 | 0.99874 | 1.0013
7. | Федеральный проект "Современная школа" | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых проведены мероприятия по ремонту и материально-техническому оснащению центров образования естественно-научной и | единиц | 1 | 1 | 1 | 1020408.16 | 1020408.16 | 1
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 | 3684877 | 3684877 | 1 | 1
8. | Осуществление управления в сфере образования | 1. Общее количество проверок в отношении учреждений, деятельность которых подлежит инспекторскому контролю в сфере образования | единиц | 5 | 5 | 1 | 3592127.91 | 3592127.91 | 1
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 | 3141698.6 | 3141698.6 | 1 | 1
9. | Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Количество введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях. В муниципальных общеобразовательных организациях | единиц | 5.5 | 5.5 | 1 | 977344.48 | 977344.41 | 1
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 | 977344.48 | 977344.41 | 1 | 1
Эффективность реализации подпрограммы № 1 | [6 empty] | 407345502.13 | 406312284.93 |  |  | 1.0025
Подпрограмма « Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - подпрограмма № 2)
1. | Организация опеки и попечительства над несовершеннолетними, социальной поддержки опекунов(попечителей) детей, оставшихся без попечения родителей | 1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | процентов | 82.1 | 50 | 0.60901 | 1274449 | 1274449 | 1
|  | ИТОГО |  |  |  | 0.60901 | 1274449 | 1274449 | 1 | 0.60901
2. | Меры социальной поддержки опекунам детей(сирот), приемных семей | 1. Доля опекунов(попечителей) детей, оставшихся без попечения родителей, получающих выплату денежных средств на содержание подопечных дедей, от общего количесвта имеющих право в соответствии с законодательством получать указанную выплату опекунов(попечителей) детей, оставшихся без опечения родителей | процентов | 100 | 100 | 1 | 4997598 | 4952885.2 | 0.99 | 1.0101
|  | 2. Доля приемных родителей и опекунов(попечителей),получающих ежемесячное денежное вознаграждение за осуществление обязанностей по договору о приемной семье об осуществлении опеки или попечительства, от общего числа имеющих право в соответствии с законодтельством получать указанное вознаграждение приемных родителей и опекунов(попечителей) | процентов | 100 | 100 | 1 | 3869752 | 3765729.97 | 0.99 | 1.0101
|  | 3. Доля приемных родителей , получающих выплату денежных средств на содержаниеподопечных детей, от общего количесвта имеющих право в соответствии с законодательством получать указанную выплату приемных родителей | процентов | 100 | 100 | 1 | 4811686 | 4777596.38 | 0.99 | 1.0101
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 | 13679036 | 13496211.55 | 0.99 | 1.0101
Эффективность реализации подпрограммы № 2 | [6 empty] | 14953485 | 14770660.55 |  |  | 0.80956
Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам | [6 empty] | 422298987.13 | 421082945.48 |  |  | 0.90602