Приложение №2  к Результатам

оценки эффективности реализации

муниципальной программы

- Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Одесского

- муниципального района Омской области

«Управление муниципальными финансами в Одесском муниципальном районе Омской области»

- за 2022 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Единица измерения | Значение |  | Отклонение<*> | Примечание (причины отклонения) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Одесском муниципальном районе Омской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Качество организации и осуществления бюджетного процесса в Одесском муниципальном районе Омской области | степень | II | II | +1 |  |
| 2 | Степень отклонения средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских поселениях, входящих в состав Одесского муниципального района Омской области, от максимально возможной оценки качества | процентов | 15 | 11,6 | -3,4 | Плановое значение показателя не достигнуто в связи с неэффективным управлением сельскими поселениями недоимкой по налогам и сборам, подлежащим зачислению в местные бюджеты, а также допущением поселениями ошибок при заполнении документов в части ведения сводной бюджетной росписи и кассового плана исполнения бюджета поселения |
|  | (…) |  |  |  |  |  |

<*> Отражается разница между данными, приведенными в графе 5 и графе 4 (графа 6 = графа 5 – графа 4).

<**> Заполняется при не достижении планового значения.

_________________________________