Приложение №1 к Результатам

оценки эффективности реализации

муниципальной программы

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области

(далее - муниципальная программа) [<1>](#P1862)

Охрана окружающей среды в Одесском муниципальном районе Омской области

(наименование муниципальной программы)

на 1 января 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение | | | | | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы | | | | |
| Код бюджетной классификации | | Источник | Объем (рублей) [<2>](#P1863) | | Наименование | Единица измерения | Значение | | |
| Главный распорядитель средств бюджета Одесского муниципального района | Целевая статья расходов | n-й год [<3>](#P1864) | | всего [<4>](#P1867) | n-й год [<3>](#P1864) | |
| План | Факт |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: Улучшение санитарно - эпидемиологической ситуации и обеспечение экологической безопасности на территории Одесского муниципального района Омской области | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение размещения и обезвреживания отходов повышенного класса опасности, организация планово регулярного сбора и вывоза отходов, в том числе у населения, проживающего в неблагоустроенном жилье | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов, а также ликвидация объектов размещения твёрдых коммунальных отходов на территории района | x | x | Всего, из них расходы за счет: |  |  | x | x | x | x | x |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в бюджет муниципального района нецелевого характера (далее - источник № 1) |  |  |
| 2. Поступлений в бюджет муниципального района целевого характера (далее - источник № 2) |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Содержание объектов размещения твёрдых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года на территории района |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1. Источника № 1 | 0 | 0 |
| 2. Источника № 2 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 2 Ликвидация несанкционированных объектов размещения твёрдых коммунальных отходов на территории района. |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |
| 1. Источника № 1 | 0 | 0 |
| 2. Источника № 2 |
| 2 | Основное мероприятие 2: Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами | x | x | Всего, из них расходы за счет: | 878212,67 | 878212,67 | x | x | x | x | x |
| 1. Источника № 1 | 878212,67 | 878212,67 |
| 2. Источника № 2 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров) |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 878212,67 | 878212,67 | Уровень обеспеченности местами (площадками) накопления ТКО с контейнерами (бункерами) | процент | 100 | 100 | 100 |
| 1. Источника № 1 | 878212,67 | 878212,67 |
| Количество созданных мест (площадок) накопления ТКО с контейнерами (бункерами) | единиц | 8 | 8 | 8 |
| 2. Источника № 2 |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе | | | | Всего, из них расходы за счет: | 878212,67 | 878212,67 | x | x | x | x | x |
| 1. Источника № 1 | 878212,67 | 878212,67 |
| 2. Источника № 2 |  |  |

--------------------------------

<1> Заполнение отчета осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем основного мероприятия, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в части их компетенции.

<2> В графе "план" отражаются бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью соответствующего субъекта бюджетного планирования Одесского муниципального района Омской области по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года, в графе "факт" - кассовые расходы главного распорядителя средств бюджета Одесского муниципального района Омской области на реализацию мероприятия муниципальной программы за отчетный финансовый год.

<3> Количество граф определяется в зависимости от периода, за который реализована муниципальная программа.

<4> Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "всего" могут ставиться прочерки.