|  | - Приложение №2 - к Результатам оценки эффективности реализации - муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района Омской области» за 2022 год |
| --- | --- |

- Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Одесского

- муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района Омской области»

- за 2022 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района Омской области» (далее – муниципальная программа) | Единица измерения | Значение |  | Отклонение <*> | Примечание (причины отклонения) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Одесском муниципальном районе Омской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.чел.населения. | единиц | 100 |  | 189 |  |  |
| 2 | Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних работников совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 39 |  | 43,3 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в сфере местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Формирование механизмов для эффективной реализации главой и органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, осуществление переданных отдельных государственных полномочий | % | 100 | 35 |  | -65 | Образование кредиторской задолженности по электроэнергии перед ООО «Омская энергосбытовая компания»; образование кредиторской задолженности за услуги связи перед ПАО «Ростелеком»; не состоялся отбор по предоставлению на финансовое обеспечение затрат для организации предоставления услуг сотовой связи в с.Громогласово |
| 4 | Повышение эффективности исполнения и контроля ранее принятых решений Совета Одесского муниципального района Омской области, повышение уровня правотворческой работы | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 5 | Формирование у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления Одесского МР | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 6 | Использование дорожного фонда Одесского муниципального района | % | 100 | 99 |  | 1 |  |
| 7 | Увеличение количества объектов муниципальной собственности | единиц | 1 | 1 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Эффективное функционирование вспомогательных служб деятельности Администрации Одесского му-ниципального района Омской области | % | 100 | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Одесском муниципальном районе Омской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого природного газа муниципальными учреждениями на территории Одесского муниципального района Омской области | процент | 100 | 100 |  |  |  |
| 10 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории Одесского муниципального района Омской области | процент | 75 | 71 |  | -4 | Запланированная установка счетчика на СОШ №2 перенесена на 2023 год |
| 11 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории Одесского муниципального района Омской области | процент | 100 | 100 |  |  |  |
| 12 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями на территории Одесского муниципального района Омской области | процент | 100 | 100 |  |  |  |
| 13 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных учреждений, находящихся в ведении Одесского муниципального района Омской области | Гкал/кв.м | 0,21 | 0,20 |  | -0,01 | Экономия за счет отпуска тепловой энергии по счетчикам |
| 14 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных учреждений, находящихся в ведении Одесского муниципального района Омской области | кВт.ч/кв.м | 19,02 | 13,94 |  | -5,08 | Завышен лимит |
| 15 | Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями на территории Одесского муниципального района Омской области | куб.м | 34000 | 20500 |  | -13500 | Экономия от норматива |
| 16 | Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории Одесского муниципального района Омской области | Гкал | 9576,18 | 9308,54 |  | -267,64 | Экономия за счет приборов учета |
| 17 | Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями на территории Одесского муниципального района Омской области | кВт.ч | 908220 | 727820 |  | -180400 | Завышен лимит |
| 18 | Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями на территории Одесского муниципального района Омской области | куб.м | 8707,55 | 10120,73 |  | +1413,18 | Работа бассейна в ДОЛ «Солнечная поляна» |
| 19 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Одесского муниципального района Омской области | процент | 100 | 100 |  |  |  |
| 20 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Омской области | процент | 100 | 100 |  |  |  |
| 21 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемого природного газа, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Омской области | процент | 0 | 0 |  |  |  |
| 22 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой холодной воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Одесского муниципального района Омской области | процент | 30 | 30 |  |  |  |
| 23 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии, в общем объеме жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Одесского муниципального района Омской области | процент | 0 | 0 |  |  |  |
| 24 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемой электрической энергии, в общем объеме жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Омской области | процент | 100 | 100 |  |  |  |
| 25 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемого природного газа, в общем объеме жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Одесского муниципального района Омской области | процент | 100 | 100 |  |  |  |
| 26 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемой холодной воды, в общем объеме жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Одесского муниципального района Омской области | процент | 70,0 | 75,0 |  | +5 |  |
| 27 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Одесского муниципального района Омской области | Гкал/кв.м | 0,20 | 0,19 |  | -0,01 |  |
| 28 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Одесского муниципального района Омской области | кВт.ч/кв.м | 42,63 | 40,0 |  | -2,63 |  |
| 29 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах на территории Одесского муниципального района Омской области | куб.м/чел | 22,0 | 18,98 |  | -3,02 |  |
| 30 | Удельный расход топлива на отпущенную в тепловую сеть тепловую энергию на территории Одесского муниципального района Омской области | кг у.т./Гкал | 212,8 | 176,79 |  | -36,01 |  |
| 31 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории Одесского муниципального района Омской области | процент | 21,56 | 22,23 |  | +0,67 |  |
| 32 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Одесского муниципального района Омской области | процент | 70 | 78 |  | +8 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение общественной безопасности, безопасности дорожного движения и противодействие экстремизму и терроризму в Одесском муниципальном районе Омской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Количество мероприятий, проводимых по пропаганде здорового образа жизни и противодействию экстремизма и терроризма. | Единиц | 1 | 1 |  |  |  |
| 34 | Снижение на территории Одесского муниципального района Омской области численности пострадавших детей в дорожно - транспортных происшествиях. | Единиц | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 35 | Снижение числа совершенных правонарушений на территории Одесского муниципального района Омской области. | Единиц | 700 | 716 |  | 16 |  |
| Подпрограмма 6 «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта в Одесском муниципальном районе Омской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Обеспечение сельских населенных пунктов в границах муниципального образования регулярным транспортным сообщением, автомобильным транспортом | % | 100 | 100 |  |  |  |

<*> Отражается разница между данными, приведенными в графе 5 и графе 4 (графа 6 = графа 5 – графа 4).

<**> Заполняется при недостижении планового значения.

_________________________________