Приложение №3

к Результатам оценки эффективности

реализации муниципальной программы

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы Одесского

муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа)

«Социальная поддержка населения в Одесском муниципальном районе Омской области»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (далее - ОМ) | Целевой индикатор реализации мероприятия муниципальной программы (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие) | | | | Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) [<2>](#P2508) | Объем финансирования мероприятия, рублей | | Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) [<3>](#P2509) | Эффективность реализации мероприятия (единиц) [<4>](#P2510) | Эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)/муниципальной программы [<5>](#P2511) (процентов) |
| Наименование | Единица измерения | Значение | |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2 Организация и проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий с участием инвалидов и других МГН | Ед. | 31 | 31 | 1 | 51980,18 | 51980,18 | 1 | 1 | х |
|  | Мероприятие 3 Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфра-структуры. | Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов | Ед. | 20 | 20 | 1 | 10121,66 | 10121,66 | 1 | 1 | х |
|  | Мероприятие 4 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | численность граждан, получивших государственную услугу по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Чел. | 151 | 151 | 1 | 450692,37 | 450962,37 | 1 | 1 | х |
|  | Мероприятие 6: Организация и проведение оплачиваемых общественных работ | численность безработных граждан, получивших государственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ | Чел. | 63 | 65 | 1 | 523549,37 | 523549,37 | 1 | 1 | х |
|  | Мероприятие 7: Содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан | численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения по содействию работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан | Чел. | 8 | 8 | 1 | 44767,12 | 44767,12 | 1 | 1 | х |
|  | Мероприятие 8: Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | численность безработных граждан, получивших государственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ (человек) | Чел. | 15 | 15 | 1 | 918512,04 | 918512,04 | 1 | 1 | х |
| Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам [<5>](#P2511) | | | | | | | | | | | 100 |

--------------------------------

<1> - заполнение формы расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем ОМ, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в пределах их компетенции.

<2> - степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = графа 6 / графа 5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, то степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = 2 - (графа 6 / графа 5). В случае если фактическое значение целевого индикатора больше или равно запланированному значению целевого индикатора, то значение степени достижения целевого индикатора принимается равным 1.

<3> - уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается по формуле: графа 10 = (графа 9 - графа 8). В случае если фактический объем финансового обеспечения больше или равен запланированному объему финансового обеспечения, то уровень финансового обеспечения принимается равным 1.

<4> - эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: графа 11 = графа 7 / графа 10. В случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то для расчета применяется значение "итого" по графе 7.

<5> - эффективность реализации:

ОМ определяется в соответствии с пунктом 8 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области в зависимости от структуры ОМ;

подпрограммы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации ОМ, входящих в состав подпрограммы, к их количеству;

муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, к их количеству.

<6> - в случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то итоговая степень достижения значений целевых индикаторов рассчитывается как среднее арифметическое значение степеней достижения значений целевых индикаторов, установленных для такого мероприятия.