Приложение

к постановлению Администрации

Одесского муниципального района

Омской области №189 от 23.04.2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Одесском муниципальном районе Омской области» за 2023 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Одесском муниципальном районе Омской области» (далее – программа) утверждена постановлением главы Одесского муниципального района Омской области от 11.11.2020 №434 «Об утверждении муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области «Социальная поддержка населения в Одесском муниципальном районе Омской области».

Ответственный исполнитель программы – Администрация Одесского муниципального района Омской области.

Программа реализуется за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области и средств бюджета Одесского муниципального района. Всего на реализацию программы в 2023 году направлено 974 027,42 рублей (за счет бюджета муниципального района).

Задача программы:

-создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи (далее - задача 1);

-повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Одесском муниципальном районе (далее - задача 2);

-предотвращение роста напряженности на рынке труда (далее - задача 3).

В 2023 году программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий.

В рамках основного мероприятия «Семья и демография» в 2023 году проведено одно мероприятие:

1. Проведение социально значимых мероприятий по вопросу семьи и демографии. В рамках данного мероприятия было проведено 72 социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей. Плановое значение показателя составляло 72 единиц.

В рамках основного мероприятия «Доступная среда» в 2023 году проведено 2 мероприятия:

1. Организация и проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями. В рамках данного мероприятия организована работа клубов, проведены мероприятия ко Дню инвалидов, организована работа библиотечного обслуживания «Книга на дом». В 2023 году проведено 32 культурно-досуговых мероприятий с участием инвалидов и других МГН. Из запланированного объема финансирования на данное мероприятие израсходовано 51 980,18 руб.

2. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в 2023 году увеличилось на 2 единицы, что составило 22 объекта. Из запланированного объема финансирования на данное мероприятие израсходовано 10 121,66 руб.

Достигнутые целевые индикаторы в 2023 году больше запланированным по программе «Социальная поддержка населения в Одесском муниципальном районе Омской области» на 1 единицу.

В рамках основного мероприятия «Организация проведения работ по занятости населения» в 2023 году проведено 5 мероприятий:

1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. За 2023 год трудоустроен 157 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (план – 135 человек).

Проведены следующие виды работ: ремонтные работы в школе, благоустройство и озеленение, работа на приусадебных участках, в оздоровительном лагере - работа на кухне, уборка территорий.

Финансирование по заработной плате произведено из средств местного бюджета на сумму 465,5 тыс. рублей, из областного бюджета направлено 324,0 тыс. рублей (материальная поддержка).оддержки составляет – 314,9 тыс. рублей, из расчета 2156,25 рублей.

Средняя продолжительность временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет за отчетный период составляет 0,90 месяца.

2. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы.

По организации трудоустройства граждан, испытывающим трудности в поиске работы, Центр занятости взаимодействует с предприятиями и организациями всех форм собственности. За текущий период заключено 8 договоров по программе "Временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы", 8 граждан получили государственную услугу по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

3. Организация и проведение оплачиваемых общественных работ – 16 человек. По данному мероприятию в 2023 году получателями субсидии стали индивидуальные предприниматели (ИП Орлов А.М., ИП Гольцман С.В., ИП Зубко Д.И.), организовавшие общественные работы для безработных граждан, на срок 3 месяца. Общая сумма субсидии составила 684,0 тыс. рублей, кроме того, финансовые затраты на общественные работы в оздоровительном лагере составили 234,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

4. Содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан. На данное мероприятие запланировано и израсходовано 212 077,25 рублей. Количество участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения по содействию работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан в 2023 году составило 10 человек.

При реализации программы не все показатели, имеют благоприятную динамику.

На основании проведенных расчетов целевые индикаторы реализации мероприятий составляют:

- Степень достижения значения целевого индикатора по мероприятию 2 - 1,0;

- Степень достижения значения целевого индикатора по мероприятию 3 - 1,0;

- Степень достижения значения целевого индикатора по мероприятию 4 - 1,0;

- Степень достижения значения целевого индикатора по мероприятию 6 - 1,78;

- Степень достижения значения целевого индикатора по мероприятию 7 - 1,38;

- Уровень финансового обеспечения мероприятия по мероприятию 2 - 1,0;

- Уровень финансового обеспечения мероприятия по мероприятию 3 - 1,0;

- Уровень финансового обеспечения мероприятия по мероприятию 4 - 1,0;

- Уровень финансового обеспечения мероприятия по мероприятию 6 - 1,0;

- Уровень финансового обеспечения мероприятия по мероприятию 7 - 1,0;

- Эффективность реализации мероприятия 2 - 1,0;

- Эффективность реализации мероприятия 3 - 1,0;

- Эффективность реализации мероприятия 4 - 1,0;

- Эффективность реализации мероприятия 6 - 1,0;

- Эффективность реализации мероприятия 7 - 1,78;

- Эффективность реализации мероприятия 8 - 1,38.

Общая эффективность муниципальной программы составляет 100 %, следовательно, программа является эффективной.

С учетом проведенной оценки эффективности реализации программы предлагается продолжить реализацию мероприятий программы.

Вместе с тем, в целях повышения качественные и количественные показатели программы необходимо увеличивать количество проведенных культурно-досуговых мероприятий с участием инвалидов, а также увеличение количества посещаемости и участников художественной самодеятельности.

Сохранить уровень общей безработицы. Продолжить работу по организации проведения работ по занятости населения, в том числе трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с сохранением объемов финансовых средств, выделенных на трудоустройство. Увеличить получателей субсидии для организации общественных работы для безработных граждан.

Увеличить количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

Заместитель Главы по

социальным вопросам Ю.Ю. Задорожная