Приложение №1

к Результатам оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения граждан

доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами

в Одесском муниципальном районе Омской области»

за 2023год

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области

(далее - муниципальная программа) [<1>](#P1862)

«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами в Одесском муниципальном районе Омской области»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение | | | | | | | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы | | | | | |
| Код бюджетной классификации | | | Источник | Объем (рублей) [<2>](#P1863) | | | Наименование | | Единица измерения | Значение | | |
| Главный распорядитель средств бюджета Одесского муниципального района | | Целевая статья расходов | 2023 год [<3>](#P1864) | | | всего [<4>](#P1867) | 2023 год [<3>](#P1864) | |
| План | Факт |
| План | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель** муниципальной программы: Создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1** муниципальной программы Предоставление государственной поддержки работникам бюджетной сферы, а также гражданам, имеющим льготы в соответствии с федеральным и областным законодательством | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1** Развитие индивидуального жилищного строительства | | х | x | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | | x | | x | x | x | x |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в бюджет муниципального района нецелевого характера (далее - источник № 1) | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Поступлений в бюджет муниципального района целевого характера (далее - источник № 2) | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | |  |  | 3. Внебюджетных источников (далее - источник № 3) | 0,00 | 0,00 | |  | |  |  |  |  |
| 1.1 | **Мероприятие 1:** Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья | | х | х | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | | количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов | | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 1. Источника № 1 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Источника № 2 | 0,00 | 0,00 | |
| Задача 2 Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий  (...) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Основное мероприятие 2:** Обеспечение жильем молодых семей | | х | х | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | |  | |  |  |  |  |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в бюджет муниципального района нецелевого характера (далее - источник № 1) | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Поступлений в бюджет муниципального района целевого характера (далее - источник № 2) | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1 | **Мероприятие 1:** Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | | х | х | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия в приобретении жилья за счет средств областного бюджета | | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 1. Источника № 1 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Источника № 2 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | **Мероприятие 2:** Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья | | х | х | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | | количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении и (усыновлении) 1 ребенка | | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 1. Источника № 1 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Источника № 2 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | **Задача 3** муниципальной программы Строительство многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда и осуществление капитального, текущего ремонта домов муниципального специализированного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Основное мероприятие 3:** Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений в целях формирования муниципального жилищного фонда и осуществление капитального, текущего ремонта домов муниципального специализированного жилищного фонда | | х | x | Всего, из них расходы за счет: | 411 694,77 | 411 694,77 | | x | | x | x | x | x |
| 1. Источника № 1 | 411 694,77 | 411 694,77 | |
| 2. Источника № 2 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1 | **Мероприятие 1:** Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда | | х | х | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | | количество многоквартирных домов, построенных либо приобретенных в целях формирования специализированного жилищного фонда | | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 1. Источника № 1 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Источника № 2 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2 | **Мероприятие 2:** Осуществление капитального и текущего ремонта домов муниципального специализированного жилищного фонда | | х | х | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | | количество отремонтированных домов муниципального специализированного жилищного фонда | | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1. Источника № 1 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Источника № 2 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3 | **Мероприятие 3:** Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах по договорам купли-продажи в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья) | | х | х | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | | Количество приобретенных жилых помещений | | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 1. Источника № 1 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Источника № 2 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4 | **Мероприятие 4:** Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | | 502 | 0700310020 | Всего, из них расходы за счет: | 300 000,00 | 300 000,00 | | Количество приобретенных жилых помещений | | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1. Источника № 1 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 2. Источника № 2 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.5 | **Мероприятие 5:** Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Одесского муниципального района Омской области | | 502 | 0700310030 | Всего, из них расходы за счет: | 111 694,77 | 111 694,77 | | количество отремонтированного имущества в многоквартирных домах | | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1. Источника № 1 | 111 694,77 | 111 694,77 | |
| 2. Источника № 2 | 0,00 | 0,00 | |
| **Задача 4** муниципальной программы Обеспечение условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **Основное мероприятие 4**: Развитие коммунального хозяйства | | х | х | Всего, из них расходы за счет: | 13 253 508,11 | 13 252 694,11 | |  | |  |  |  |  |
| 1. Источника № 1 | 4358187,57 | 4358187,57 | |
| 2. Источника № 2 | 8895320,54 | 8894506,54 | |
|  | **Мероприятие 1:**  Приобретение резервного источника электроснабжения | | х | х | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | | Количество приобретенных и установленных резервных источников электроснабжения | | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 1. Источника № 1 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Источника № 2 | 0,00 | 0,00 | |
|  | **Мероприятие** **2:** Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения | | 502 | 0700410020 | Всего, из них расходы за счет: | 419029,60 | 419029,60 | | Количество приобретенного и (или) установленного (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения | | Ед. | 24 | 24 | 24 |
| 1. Источника № 1 | 419029,60 | 419029,60 | |
| 2. Источника № 2 | 0,00 | 0,00 | |
|  | **Мероприятие 3:** Субсидии на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам, осуществляющим оказание услуг по теплоснабжению | | 502 | 0700410030 | Всего, из них расходы за счет: | 1 650 208,80 | 1 650 208,80 | | Эффективность использования субсидии | | процент | 100 | 100 | 100 |
| 1. Источника № 1 | 1 650 208,80 | 1 650 208,80 | |
| 2. Источника № 2 | 0,00 | 0,00 | |
| . | **Мероприятие 4:** Приобретение специальной техники для подвоза воды в д. Громогласово | | 502 | 0700410040  0700471790 07004S1790 | Всего, из них расходы за счет: | 4 660 520,00 | 4 660 520,00 | | Количество приобретенной техники | | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1. Источника № 1 | 904 520,00 | 904 520,00 | |
| 2. Источника № 2 | 3 756 000,00 | 3 753 000,00 | |
|  | **Мероприятие 5:** Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения(шкафа управления газовыми котлами) на котельную, распложенную по адресу; Омская область, Одесский район, с.Буняковка, пер.Школьный, д.6а | | 502 | 0700410040  0700471120 07004S1120 | Всего, из них расходы за счет: | 226 800,00 | 226 800,00 | | Количество приобретенной техники | | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1. Источника № 1 | 9 072,00 | 9 072,00 | |
| 2. Источника № 2 | 217 728,0 | 217 728,0 | |
|  | **Мероприятие 6:** Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения(шкафа управления газовыми котлами) на котельную, распложенную по адресу; Омская область, Одесский район, с.Ганновка, ул.Школьная, д.12 | | 502 | 0700471120 07004S1120 | Всего, из них расходы за счет: | 229 950,00 | 229 950,00 | | Количество приобретенной техники | | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1. Источника № 1 | 9 198,00 | 9 198,00 | |
| 2. Источника № 2 | 220 752,00 | 220 752,00 | |
|  | **Мероприятие 7:**  Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения(шкафа управления газовыми котлами) на котельную, распложенную по адресу; Омская область, Одесский район, с.Благодаровка, ул.Центральная, д.19, корпус а | | 502 | 0700410040  0700471120 07004S1120 | Всего, из них расходы за счет: | 226 800,00 | 226 800,00 | | Количество приобретенной техники | | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1. Источника № 1 | 9 072,00 | 9 072,00 | |
| 2. Источника № 2 | 217 728,00 | 217 728,00 | |
|  | **Мероприятие 8:**  Приобретение и установка прибора учёта тепловой энергии на котельную, распложенную по адресу; Омская область, Одесский район, с.Ганновка, ул.Школьная, д.12 | | 502 | 0700410050  0700470070 07004S0070 | Всего, из них расходы за счет: | 208 032,00 | 208 032,00 | | Количество приобретенной техники | | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1. Источника № 1 | 66 615,12 | 66 615,12 | |
| 2. Источника № 2 | 141 416,88 | 141 416,88 | |
|  | **Мероприятие 9:** Приобретение и установка прибора учёта тепловой энергии на котельную, распложенную по адресу; Омская область, Одесский район, с.Буняковка, пер.Школьный, д.6а | | 502 | 0700410050  0700470070 07004S0070 | Всего, из них расходы за счет: | 208 032,00 | 208 032,00 | | Количество приобретенной техники | | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1. Источника № 1 | 66 615,12 | 66 615,12 | |
| 2. Источника № 2 | 141 416,88 | 141 416,88 | |
|  | **Мероприятие 10:** Приобретение и установка прибора учёта тепловой энергии на котельную, распложенную по адресу; Омская область, Одесский район, с.Благодаровка, ул.Центральная, д.19, корпус а | | 502 | 0700410050  0700470070 07004S0070 | Всего, из них расходы за счет: | 208 032,00 | 208 032,00 | | Количество приобретенной техники | | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1. Источника № 1 | 66 615,12 | 66 615,12 | |
| 2. Источника № 2 | 141 416,88 | 141 416,88 | |
|  | **Мероприятие 11:**  Приобретение и установка прибора учёта тепловой энергии на котельную, распложенную по адресу; Омская область, Одесский район, с.Генераловка, пер.Школьный, д.1б | | 502 | 0700410050  0700470070 07004S0070 | Всего, из них расходы за счет: | 208 032,00 | 208 032,00 | | Количество приобретенной техники | | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1. Источника № 1 | 66 615,12 | 66 615,12 | |
| 2. Источника № 2 | 141 416,88 | 141 416,88 | |
|  | **Мероприятие 12:**  Приобретение трубной продукции для ремонта теплотрассы к центральной котельной, распложенной по адресу; Омская область, Одесский район, с.Одесское | | 502 | 0700410020  0700471120 07004S1120 | Всего, из них расходы за счет: | 1 911 310,52 | 1 911 310,52 | | Количество приобретенной техники | | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1. Источника № 1 | 361 297,86 | 361 297,86 | |
| 2. Источника № 2 | 1 550 012,66 | 1 550 012,66 | |
|  | **Мероприятие 13:** Приобретение трубной продукции для ремонта водопровода по ул.Школьная в с.Ганновка Одесского района Омской области | | 502 | 07004S1120  0700471120 | Всего, из них расходы за счет: | 293 150,00 | 293 150,00 | | Количество приобретенной техники | | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1. Источника № 1 | 11 726,00 | 11 726,00 | |
| 2. Источника № 2 | 281 424,00 | 281 424,00 | |
|  | **Мероприятие 14:** Приобретение трубной продукции для ремонта водопровода по ул.Ленина в с.Лукьяновка Одесского района Омской области протяженностью 1150 м. | | 502 | 0700410020  0700471120 07004S1120 | Всего, из них расходы за счет: | 306 525,00 | 306 525,00 | | Количество приобретенной техники | | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1. Источника № 1 | 12 261,00 | 12 261,00 | |
| 2. Источника № 2 | 294 264,00 | 294 264,00 | |
|  | **Мероприятие 15:** Приобретение резервного источника электроснабжения на котельную, расположенную по адресу ; Омская область, Одесский район, с. Белосток, ул.Ленина, 22а | | 502 | 0700410020  0700470490 07004S0490 | Всего, из них расходы за счет: | 357 509,54 | 357 509,54 | | Количество приобретенной техники | | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1. Источника № 1 | 14 300,39 | 14 300,39 | |
| 2. Источника № 2 | 343 209,15 | 343 209,15 | |
|  | **Мероприятие 16:** Приобретение и монтаж трубной продукции для ремонта водопровода по ул. Октябрьской в с.Побочино Одесского муниципального района Омской области | | 502 | 0700410020  0700471120  07004S1120 | Всего, из них расходы за счет: | 1 340 233,05 | 1 340 233,05 | | Количество приобретенной техники | | Ед.. | 1 | 1 | 1 |
| 1. Источника № 1 | 88 351,84 | 88 351,84 | |
| 2. Источника № 2 | 1 251 881,21 | 1 251 881,21 | |
|  | **Мероприятие 17:** Ремонт внутрипоселковых водопроводов на территории одесского района Омской области | | 502 | 0700410020  0700419990 | Всего, из них расходы за счет: | 594 529,60 | 594 529,60 | | Количество приобретенной техники | | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1. Источника № 1 | 594 529,60 | 594 529,60 | |
| 2. Источника № 2 | 0,00 | 0,00 | |
|  | **Мероприятие 18:** Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения (трех настенных газовых котлов) на котельную, расположенную по адресу: ; Омская область, Одесский район, с.Генераловка, пер.Школьный, 1Б | | 502 | 0700410020  0700471120 07004S1120 | Всего, из них расходы за счет: | 204 814,00 | 204 000,00 | | Количество приобретенной техники | | Ед. | 3 | 3 | 3 |
| 1. Источника № 1 | 8 160,00 | 8 160,00 | |
| 2. Источника № 2 | 196654,00 | 195840,0 | |
| **Задача 5** Подготовка документов территориального планирования Одесского муниципального района Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке территории | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Основное мероприятие 5:** Подготовка документов территориального планирования Одесского муниципального района Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке территории | | х | х | Всего, из них расходы за счет: | 3 895 155,00 | 3 895 155,00 | |  | |  |  |  |  |
| 1. Источника № 1 | 389 515,50 | 389 515,50 | |
| 2. Источника № 2 | 3 505 639,50 | 3 505 639,50 | |
| 5.1 | **Мероприятие 1:** Подготовка документации по планировке территории - проектов планировки территории, проектов межевания территории, в том числе предусматривающих размещение линейных объектов | | 502 | 07005S0620  0700570620 | Всего, из них расходы за счет: | 3 500 000,0 | 3 500 000,00 | | Общее количество внесенных изменений в схемы территориального планирования Одесского муниципального района Омской области | | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1. Источника № 1 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| 2. Источника № 2 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | |
| 5.2 | **Мероприятие 2:** Разработка правил землепользования и застройки муниципальных образований Омской области (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости | | 502 | 07005S2310  0700572310 | Всего, из них расходы за счет: | 395 155,00 | 395 155,00 | | Общее количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в том числе внесение изменений, включая подготовку документации по внесению сведений о границах населенных пунктов в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) | | Ед. | 1 | 3 | 3 |
| 1. Источника № 1 | 39 515,50 | 39 515,50 | |
| 2. Источника № 2 | 355 639,50 | 355 639,50 | |
|  | **Задача 6** Ликвидация непригодного для проживания жилья и расселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | **Основное мероприятие 6**: Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | х | х | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | | 0,00 | |  |  |  |  |  |
| 1. Источника № 1 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. Источника № 2 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | |
| 6.1 | **Мероприятие 1:** Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного строительства с учетом необходимостью развития малоэтажного строительства | | х | х | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | | 0,00 | | Общая площадь расселённого аварийного жилищного фонда | кв.м | 0 | 0 | 0 |
| 1. Источника № 1 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. Источника № 2 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | |
| **ВСЕГО по муниципальной программе** | | | | | Всего, из них расходы за счет: | 17 560 357,88 | | 17 559 543,88 | | x | x | x | x | x |
| 1. Источника № 1 | 5 159 397,84 | | 5 159 397,84 | |
| 2. Источника № 2 | 12 400 960,04 | | 12 400 146,04 | |

--------------------------------

<1> Заполнение отчета осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем основного мероприятия, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в части их компетенции.

<2> В графе "план" отражаются бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью соответствующего субъекта бюджетного планирования Одесского муниципального района Омской области по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года, в графе "факт" - кассовые расходы главного распорядителя средств бюджета Одесского муниципального района Омской области на реализацию мероприятия муниципальной программы за отчетный финансовый год.

<3> Количество граф определяется в зависимости от периода, за который реализована муниципальная программа.

<4> Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "всего" могут ставиться прочерки.