## ГЛАВА ОДЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

## РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 11 сентября 2020 года                                                                                      №368

Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов Одесского муниципального района Омской области на 2020 - 2024 годы

(в редакции постановлений главы Одесского муниципального района Омской области от 21.12.2020 № 476, 30.04.2021 № 161, 30.05.2022 № 230, 01.09.2022 № 332)

В целях принятия мер по оздоровлению муниципальных финансов Одесского муниципального района Омской области, на основании распоряжения Правительства Омской области от 30.05.2018 №65-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Омской области от 24.03.2017 №26-рп «Об утверждении Программы оздоровления государственных финансов Омской области на 2017-2019 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27,28 Устава Одесского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу оздоровления муниципальных финансов Одесского муниципального района Омской области на 2020 - 2024 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Главы Одесского муниципального района Омской области от 14.08.2017 №456 «Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов Одесского муниципального района Омской области на 2017 - 2019 годы» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на сайте Одесского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.omskportal.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета финансов и контроля Администрации Одесского муниципального района Омской области Е.В. Журавлёву.

Глава 									      Е.Ю. Журавлёв

Приложение

к постановлению Главы Одесского

муниципального района Омской области

от 11 сентября 2020 №368

ПРОГРАММА

оздоровления муниципальных финансов Одесского муниципального района Омской области на 2020-2024 годы

I. Текущее состояние муниципальных финансов Одесского муниципального района Омской области

На протяжении нескольких лет Одесский муниципальный район Омской области сталкивается с недостаточным уровнем бюджетной обеспеченности.

С учетом устойчивой несбалансированности бюджета в муниципальном образовании реализуется комплекс мер, направленных на оптимизацию расходов, мобилизацию доходов бюджета.

Реализуется целый ряд нормативных актов, направленных на рост доходов бюджета района, предусматривающих проведение работы по оптимизации налоговых льгот, повышению эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов, актуализации налоговой базы по имущественным налогам. На постоянной основе проводятся заседания Районной межведомственной комиссии по координации деятельности органов местного самоуправления по обеспечению дополнительных поступлений доходов в бюджет.

Продолжена реализация мероприятий, направленных на легализацию заработной платы.

Кроме того, органами местного самоуправления будет продолжена работа по проведению мероприятий по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества, привлечения их к налогообложению. Задача повышения собираемости доходов требует совершенствования администрирования доходов в целом, в том числе через методическое обеспечение, повышение ответственности администраторов доходов, усиление межведомственного взаимодействия с контрольно-надзорными органами по взысканию имеющейся задолженности в бюджет.

Основные потери в получении доходов в бюджет района складываются по причине уплаты налога на доходы предприятиями не по месту ведения их деятельности. Необходимо усилить взаимодействие с организациями и предприятиями с целью привлечения их к регистрации учрежденных ими обособленных подразделений по месту осуществления деятельности.

При распоряжении муниципальным имуществом необходимо систематизировать сведения о его наличии и использовании с целью:

выявления неиспользуемого (бесхозного) имущества и установления направления эффективного его использования;

выявления неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятия соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду.

Комитетом финансов и контроля Администрации Одесского муниципального района Омской области осуществляется мониторинг и анализ достижения главными администраторами доходов установленных прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района.

Принимаемые органами местного самоуправления управленческие решения должны быть направлены на реализацию мер по оптимизации бюджетных расходов и поэтапному снижению бюджетного дефицита.

Увеличиваются требования по содержанию муниципальных учреждений: обеспечение постоянным видеонаблюдением образовательных учреждений, учреждений культуры, содержание «тревожной кнопки», обслуживание пожарной системы.

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года и достижения индикаторов увеличения заработной платы в соответствии с «дорожными картами» работникам культуры и образования, проведены реорганизационные мероприятия, связанные с оптимизацией деятельности учреждений. Созданы центры материально – технического обеспечения, в которые из муниципальных учреждений переведен младший обслуживающий персонал. Необходимо исследовать обоснованность практики внутреннего совмещения обязанностей, временного замещения вакантных штатных должностей, что позволит оптимизировать штатную численность организаций.

При этом, при осуществлении указанных мероприятий использован взвешенный подход к содержанию материальных затрат: текущие расходы бюджетных учреждений инвентаризированы, определены приоритетные направления оптимизации.

Приняты решения по изменению системы мер социальной поддержки граждан, основывающиеся на принципах адрестности и критериев нуждаемости.

Эффективное управление муниципальными финансами является важным условием для повышения уровня и качества жизни населения Одесского муниципального района, модернизации экономики и социальной сферы района.

Понимая необходимость принятия мер по изысканию собственных резервов для поддержания сбалансированности бюджета, органами местного самоуправления проведена планомерная работа по определению приоритетных направлений расходования бюджетных средств, в целях своевременного и безусловного обеспечения социально значимых и первоочередных расходов, по поиску скрытых резервов, повышению эффективности бюджетных расходов.

Вместе с тем, при проведении оптимизационных мероприятий в бюджетном секторе возникают определенные сложности как объективного, так и субъективного характера, в частности, обусловленные территориально-экономическими особенностями района.

Таким образом, в условиях жестких бюджетных ограничений для обеспечения сбалансированности бюджета в среднесрочной перспективе требуется разработка и реализация комплексного программного документа по оздоровлению муниципальных финансов Одесского муниципального района Омской области.

II. Цели и задачи Программы

Цель Программы – обеспечение сбалансированности и укрепление финансовой устойчивости консолидированного бюджета Одесского муниципального района.

Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач Программы:

1) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Одесского муниципального района Омской области;

2) повышение эффективности использования бюджетных средств и оптимизация расходов консолидированного бюджета Одесского муниципального района Омской области.

Реализация данных задач будет проходить в рамках Плана мероприятий Программы согласно приложению №1 к настоящей Программе.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Плана мероприятий Программы позволит:

-обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- сокращение размера кредиторской задолженности бюджета района;

- увеличение доли налоговых и неналоговых доходов бюджета района в общем объеме собственных доходов бюджета района (без учета субвенций).

Приложение № 1

к Программе оздоровления

муниципальных финансов

Одесского муниципального района Омской области на 2020 - 2024 годы

ПЛАН

мероприятий Программы оздоровления муниципальных финансов Одесского муниципального района

Омской области на 2020 -2024 годы

(в редакции постановлений главы Одесского муниципального района Омской области от 21.12.2020 № 476, 30.04.2021 № 161, 30.05.2022 № 230, 01.09.2022 № 332)

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители | Целевой индикатор | Единица измерения | Планируемый результат (финансовая оценка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
| Раздел 1. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Одесского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Поступление арендных платежей за пользование муниципальным имуществом | До 31 декабря 2021 года | Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района Омской области (далее – Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям) | Доля поступления арендных платежей от годового размера начисленной арендной платы, определяемого в соответствии с заключенными договорами | процентов | 100 |  | 100 |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 1.2 |  | Поступление доходов от реализации земельных участков | До 31 декабря 2021 года | Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям | Доля поступления доходов от реализации земельных участков | процентов | 100 |  | 100 |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 1.3 |  | Повышение эффективности использования недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе совершенствование прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на соответствующий финансовый год | До 31 декабря 2021 года | Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям | Доля поступления доходов от приватизации муниципального имущества | процентов | 100 |  | 100 |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 1.4 |  | Проведение работы по выявлению фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации в налоговом органе, с целью привлечения к налогообложению | До 31 декабря 2021 года | Комитет финансов и контроля Администрации Одесского муниципального района Омской области (далее – Комитет финансов и контроля) (координирует работу); Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям; по согласованию с ОМВД по Одесскому району Омской области и Межрайонной ИФНС России № 6 по Омской области | Дополнительные поступления (Аналитическая записка) | да/нет | да |  | да |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 1.5 |  | Инвентаризация имеющейся задолженности. Проведение мероприятий по претензионной работе и передаче материалов в суд для принудительного взыскания | До 31 декабря 2021 года | Юрист Администрации муниципального района; Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям; Комитет финансов и контроля | Дополнительные поступления неналоговых доходов | тыс. руб. | 100,0 |  | 100,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 1.6 |  | Проведение работы с плательщиками по вопросу погашения ими задолженности по налоговым и неналоговым доходам | До 31 декабря 2021 года | Комитет финансов и контроля; Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям; по согласованию с Межрайонной ИФНС №6 по Омской области | Дополнительные поступления налоговых и неналоговых доходов | тыс. руб. | 220,0 |  | 230,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 1.7 |  | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых поселениями, отмена неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) | Ежегодно до 15 августа | Администрации поселений | Принятие решений об отмене неэффективных налоговых преференций | да/нет | - |  | - |  | да |  | да |  |  | да |  |
| 1.8 |  | Проведение заседаний межведомственной комиссии по обеспечению дополнительных поступлений доходов в консолидированный бюджет Одесского муниципального района | Ежеквартально | Комитет финансов и контроля; Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям; администрации поселений; по согласованию с ИФНС по Омской области | Дополнительные поступления налоговых и неналоговых доходов | тыс. руб. | - |  | - |  | 1087,0 |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  |
| 1.9 |  | Формирование и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" реестра свободных помещений | Ежегодно до 1 ноября | Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям; администрации поселений | Размещение реестра свободных помещений | да/нет | - |  | - |  | да |  | да |  |  | да |  |
| 1.10 |  | Пересмотр арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в случае изменения порядка определения арендной платы и (или) кадастровой стоимости земельных участков | До 31 декабря 2022 года | Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям | Доля договоров аренды, в отношении которых произведен пересмотр арендной платы | процентов | - |  | - |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Пересмотр арендной платы по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в случае изменения порядка определения арендной платы и (или) кадастровой стоимости земельных участков | До 31 декабря 2022 года | Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям | Доля договоров аренды, в отношении которых произведен пересмотр арендной платы | процентов | - |  | - |  | 100 |  | - |  |  | - |  |
| 1.12 |  | Вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, включая земельные участки, в том числе: | В течение периода | Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям; администрации поселений | Поступление налоговых и неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проведение мероприятий муниципального земельного контроля, в том числе целевого использования земельных участков, взыскание неосновательного обогащения за пользование земельными участками без правовых оснований; |  |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  | 12,8 |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  | - заключение новых договоров аренды муниципального имущества, земельных участков |  |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  | 171,9 |  | - |  |  | - |  |
|  |  | - продажа муниципального имущества в соответствии с законодательством о приватизации |  |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  | 1867,5 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.13 |  | Проведение рейдов по пресечению торговли в неустановленных местах, выявление организаций, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, но не состоящих на учете в налоговых органах и не уплачивающих соответствующие налоги, содействие постановке их на налоговый учет | Постоянно | Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям; администрации поселений | Количество проведенных рейдов | единиц | - |  | - |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Поступление налоговых и неналоговых доходов | тыс. руб. | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 1.14 |  | Проведение мероприятий по взысканию задолженности, в том числе по исполнительным листам, по неналоговым доходам, администрируемым органами местного самоуправления | В течение периода | Юрист Администрации муниципального района; Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям; администрации поселений | Дополнительные поступления неналоговых доходов | тыс. руб. |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.15 |  | Осуществление муниципального контроля соблюдения правил благоустройства | Ежегодно | Администрация муниципального района, администрации поселений | Поступление неналоговых доходов | тыс. руб. |  |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |
| 1.16 |  | Предоставление грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства | Ежегодно | Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям | Поступление неналоговых доходов | тыс. руб. | - |  | - |  | 5,5 |  | 21,9 |  |  | 21,9 |  |
| 1.17 |  | Проведение мероприятий по проверке наружных рекламных конструкций, обеспечение выдачи новых разрешений на установку рекламных конструкций и прироста доходов от данной деятельности | Постоянно | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского муниципального района Омской области | Дополнительные поступления неналоговых доходов | тыс. руб. | - |  | - |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 1.18 |  | Активизация претензионно-исковой работы по обеспечению взыскания с недобросовестных контрагентов штрафных санкций по муниципальным контрактам | В течение периода | Органы местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области (далее-ОМСУ), муниципальные учреждения Одесского муниципального района Омской области; администрации поселений | Дополнительные поступления неналоговых доходов | тыс. руб. | - |  | - |  | 36,3 |  | 36,5 |  |  | 36,5 |  |
| Раздел 2. Мероприятия по оптимизации расходов консолидированного бюджета Одесского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2.1. Муниципальная служба Одесского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Недопущение увеличения численности работников органов местного самоуправления, за исключением случаев, связанных с перераспределением полномочий между субъектом Российской Федерации и муниципальными образованиями | в течение 2020-2024 годов | ОМСУ | Недопущение роста по итогам года | да/нет | да |  | да |  | да |  | да |  |  | да |  |
| 2.1.2 |  | Проведение мероприятий по оптимизации расходов на муниципальное управление | Ежегодно в срок до 31декабря | Структурные подразделения Администрации муниципального района, муниципальные учреждения | Сокращение расходов на муниципальное управление | тыс. руб. | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 250,0 |  |
| 2.1.3 |  | Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления органов местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области (далее - Нормативы расходов) | Ежеквартально в течение года | Комитет финансов и контроля | Проведение ежеквартального мониторинга соблюдения органами местного самоуправления муниципального района нормативов расходов и предоставление отчетности о расходах в Министерство финансов Омской области | процентов | <=100 |  | <=100 |  | <=100 |  | <=100 |  |  | <=100 |  |
| Подраздел 2.2. Оптимизация сети муниципальных учреждений Одесского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Обеспечение неувеличения численности работников муниципальных учреждений Одесского муниципального района Омской области, за исключением случаев: - передачи им функций, осуществлявшихся органами местного самоуправления муниципального образования, путем сокращения численности муниципальных служащих указанных органов и (или) работников указанных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы; - создания муниципальных учреждений муниципального образования в целях обеспечения осуществления отдельных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования в соответствии с законодательством; - увеличения объема муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования | Ежегодно до 31 декабря | Комитет финансов и контроля, структурные подразделения Администрации муниципального района | Недопущение роста по итогам года | да/нет | да |  | да |  | да |  | да |  |  | да |  |
| 2.2.2 |  | Обеспечение уменьшения численности обслуживающего (вспомогательного) персонала и непрофильных специалистов муниципальных учреждений Одесского муниципального района Омской области | До 31 декабря 2021 года | ОМСУ, выполняющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений Одесского муниципального района Омской области | Экономический эффект | тыс. руб. | - |  | 153,0 |  | 153,0 |  | 153,0 |  |  | 153,0 |  |
| 2.2.3 |  | Проведение мероприятий по оптимизации количества муниципальных учреждений | До 31 декабря 2024 года | Комитет по образованию Администрации Одесского муниципального района Омской области | Ликвидация муниципального бюджетного образовательного учреждения | единиц | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 1 |  |
| 2.2.4 |  | Ограничение принятия новых расходных обязательств муниципального района, а также не обеспеченное финансовыми ресурсами увеличение действующих расходных обязательств |  | Комитет финансов и контроля, структурные подразделения Администрации муниципального района | Финансовое обеспечение действующих и принимаемых расходных обязательств исключительно за счет реалистических доходов, поступлений и источников финансирования дефицита бюджета или внутреннего перераспределения ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| Подраздел 2.3. Совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Одесского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Сокращение доли закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 4,5 части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закупки «малого объема»), осуществляемых за счет средств районного бюджета | 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2022 года 31 декабря 2023 года, 31 декабря 2024 года | Сектор по размещению муниципальных заказов и тарифному регулированию Комитета по экономическим вопросам и имущественным отношениям | Снижение доли закупок «малого объема» к аналогичному периоду предыдущего года | процентов | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |
| Подраздел 2.4. Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и сокращение дебиторской задолженности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Обеспечение результативности бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитального строительства собственности Одесского муниципального района Омской области, предусмотренных на реализацию Адресной инвестиционной программой Одесского муниципального района Омской области | Ежегодно | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского муниципального района Омской области, Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям; ОМСУ, осуществляющие расходы в рамках указанного мероприятия | Доля расходов за счет средств районного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства Одесского муниципального района для обеспечения финансирования объектов высокой степени готовности с участием средств областного бюджета и (или) ввода объектов в эксплуатацию в общем объеме указанных расходов районного бюджета | процентов | >=5 |  | >=5 |  | >=5 |  | >=5 |  |  | >=5 |  |
| Раздел 3. Мероприятия, направленные на повышение долговой устойчивости Одесского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Соблюдение требований бюджетного законодательства в части установления предельного объема заимствований муниципального образования |  | Ежегодно | Комитет финансов и контроля | Отношение объема заимствований в отчетном финансовом году к сумме, направленной в отчетном финансовом году на финансирование дефицита местного бюджета и погашение долговых обязательств | процентов |  | ≤100 |  | ≤100 |  | ≤100 |  | ≤100 | ≤100 |  |  |
| 3.2 | Сохранение моратория на предоставление муниципальных гарантий Одесского муниципального района Омской области |  | Ежегодно | Комитет финансов и контроля | Исключение дополнительных расходов бюджета муниципального района при исполнении обязательств Одесского муниципального района Омской области | тыс. руб. |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Одесского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  | тыс. руб. | 320,0 |  | 330,0 |  | 3316,0 |  | 548,4 |  |  | 548,4 |  |
| Сокращение расходов бюджета Одесского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  | тыс. руб. | - |  | 153,0 |  | 153,0 |  | 153,0 |  |  | 403,0 |  |
| Суммарный бюджетный эффект |  |  |  |  |  | тыс. руб. | 320,0 |  | 483,0 |  | 3469,0 |  | 701,4 |  |  | 951,4 |  |

Приложение № 2

к Программе оздоровления

муниципальных финансов

Одесского муниципального района Омской области на 2020 - 2024 годы

ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий Программы оздоровления муниципальных финансов

Одесского муниципального района Омской области на 2020 - 2024 годы

по состоянию на _________________ 20_____ года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевой индикатор, единица измерения | Результат (финансовая оценка) |  | Информация по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | планируемый | фактический |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Руководитель                                      ____________________                     /__________________________/

Подпись                                                                                       (расшифровка подписи)