Приложение №3 к Результатам

оценки эффективности реализации

муниципальной программы

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы Одесского

муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа)

"Развитие казачества на территории Одесского муниципального района"

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (далее - ОМ) | Целевой индикатор реализации мероприятия муниципальной программы (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие) | | | | Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) [<2>](#P2508) | Объем финансирования мероприятия, рублей | | Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) [<3>](#P2509) | Эффективность реализации мероприятия (единиц) [<4>](#P2510) | Эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)/муниципальной программы [<5>](#P2511) (процентов) |
| Наименование | Единица измерения | Значение | |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1: Функционирование и развитие казачьих обществ, их экономическая составляющая | Сохранение количества казачьих обществ на территории Одесского района | ед | 4 | 4 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 |  |
|  | Мероприятие 2: Развитие этнокультурного центра казачества «Рубеж» | Увеличение доли численности казаков казачьих обществ на территории района | проц | 101 | 98,2 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,02 |  |
|  | Мероприятие 3: Организация и проведение культурно-спортивных мероприятий казачьей направленности | Увеличение количества населения принявших участие в мероприятиях культурной и спортивной направленности | чел | 1500 | 1520 | 1 | 143565,50 | 143565,50 | 1 | 1 | x |
|  | Мероприятие 4:  Духовно – нравственное воспитание населения Одесского района в традициях Российского казачества | Увеличение количества проводимых мероприятий в этнокультурном центре казачества «Рубеж» | ед | 5 | 5 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 |  |
| Итого | | |  | 1500 | 1520 | 4,02 | 143565,50 | 143565,50 | 4 | 1,005 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Эффективность реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | 100 |
| Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам | | | | | | | | | | | 100 |