Приложение № 3

к Результатам оценки

эффективности реализации муниципальной

программы Одесского муниципального

района Омской области за 2024 год

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы Одесского

муниципального района Омской области [<1>](#P2507)

«Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малых форм хозяйствования в Одесском районе Омской области за 2024 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (далее - ОМ) | Целевой индикатор реализации мероприятия муниципальной программы (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие) | | | | Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) [<2>](#P2508) | Объем финансирования мероприятия, рублей | | Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) [<3>](#P2509) | Эффективность реализации мероприятия (единиц) [<4>](#P2510) | Эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)/муниципальной программы [<5>](#P2511) (процентов) |
| Наименование | Единица измерения | Значение | |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1  Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам ,ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока | Целевой индикатор 1  Закуп молока | тонн | 4000 | 4876 | 1 | 17303415,44 | 17202231,65 | 1 | 1 | x |
| Целевой индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Итого [<6>](#P2511) |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2  Проведение смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства, а также награждение по результатам деятельности | Целевой индикатор 1  количество |  | 2 | 1 | 1 | 205580,50 | 205580,50 | 1 | 1 | x |
| Целевой индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого [<6>](#P2511) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3  Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов Одесского района в области сельского хозяйства | Целевой индикатор 1  Эффективность выполнения мероприятий | % | 100 | 100 | 1 | 6317265,94 | 6317265,94 | 1 | 1 | x |
| Целевой индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4  Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны на территории Одесского муниципального района Омской области | Целевой индикатор 1 | % | 100 | 100 | 1 | 852312,24 | 847316,55 | 1 | 1 | x |
| Целевой индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Мероприятие 1 | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | | Целевой индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | Итого [<6>](#P2511) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Эффективность программы |  |  |  |  |  | 25034134,24 | 24923460,59 |  | 1,0 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам [<5>](#P2511) | | | | | | | | | | |  |

--------------------------------

<1> - заполнение формы расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем ОМ, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в пределах их компетенции.

<2> - степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = графа 6 / графа 5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, то степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = 2 - (графа 6 / графа 5). В случае если фактическое значение целевого индикатора больше или равно запланированному значению целевого индикатора, то значение степени достижения целевого индикатора принимается равным 1.

<3> - уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается по формуле: графа 10 = (графа 9 - графа 8). В случае если фактический объем финансового обеспечения больше или равен запланированному объему финансового обеспечения, то уровень финансового обеспечения принимается равным 1.

<4> - эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: графа 11 = графа 7 / графа 10. В случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то для расчета применяется значение "итого" по графе 7.

<5> - эффективность реализации:

ОМ определяется в соответствии с пунктом 8 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области в зависимости от структуры ОМ;

подпрограммы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации ОМ, входящих в состав подпрограммы, к их количеству;

муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, к их количеству.

<6> - в случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то итоговая степень достижения значений целевых индикаторов рассчитывается как среднее арифметическое значение степеней достижения значений целевых индикаторов, установленных для такого мероприятия.