****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОДЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17 декабря 2024 года № 471

Об утверждении Плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития Одесского муниципального района Омской области до 2030 года

Руководствуясь Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Одесского муниципального района Омской области,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально - экономического развития Одесского муниципального района Омской области до 2030 года, утвержденной решением Совета Одесского муниципального района Омской области от 29.08.2024 № 49, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одесского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [https://odesskij-r52.gosweb.gosuslugi](https://odesskij-r52.gosweb.gosuslugi/).

Глава Е.Ю. Журавлёв

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Администрации  Одесского муниципального района  Омской области от 17.12.2024 №471 |

План

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Одесского муниципального района Омской области до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятий (содержание мероприятия (ключевого события), взаимосвязь с иными мероприятиями стратегии) | | Показатель и его целевое значение/ ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ресурсного обеспечения (муниципальная программа, субсидии, субвенции);  внебюджетные источники;  иные источники финансирования | Срок реализации (мероприятия,  ключевого события)  (год, квартал) | Ответственный исполнитель |
| I этап реализации (2024-2026 годы) | | | | | | | |
| **1** | **Цель** | **Комфортные условия для жизни и развития человеческого капитала** | | | | | |
| 1.1 | Задача | Создание условий для роста благосостояния и благополучия жителей Одесского района и роста доходов населения | | | | | |
| 1 | Мероприятие | Повышение уровня доходов работающих граждан | | Рост реальной заработной платы работников:  в 2024 году - 102,4%,  в 2025 году - 103,9%,  в 2026 году -103,8% | Средства консолидированного бюджета Одесского муниципального района Омской области; собственные средства работодателей реального сектора экономики Одесского муниципального района Омской области | 2024 - 2026 годы | Администрация Одесского района, Координационный совет профсоюзов Одесского района, ТОР Одесского района |
|  | Ключевое событие | Обеспечение трудовых гарантий работникам организаций Одесского муниципального района Омской области через организацию эффективного взаимодействия Администрации Одесского района с Координационным советом профсоюзов Одесского района, ТОР Одесского района | | Ежегодное заключение соглашения  о социальном партнерстве в сфере труда между Администрацией Одесского муниципального района Омской области, координационным советом профсоюзов и представителем районного объединения работодателей Одесского муниципального района Омской области | Средства консолидированного бюджета Одесского муниципального района Омской области; собственные средства работодателей реального сектора экономики Одесского муниципального района Омской области | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Администрация Одесского района, Координационный совет профсоюзов Одесского района, ТОР Одесского района |
|  | Мероприятие | Обеспечение роста реальных доходов населения за счет оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта | | Уровень бедности в 2026 году – 9,4% | ГП РФ «Социальная поддержка граждан»,  ГП ОО «Социальная поддержка населения» | 2024 - 2026 годы | Минтруд, Одесский отдел МУ МТСР №2 (по согласованию), Администрация Одесского района (по согласованию) |
|  | Ключевое событие | Назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | | Численность малоимущих семей, заключивших социальный контракт, - не менее 50 семей ежегодно | [ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439026&dst=2) РФ «Социальная поддержка граждан»,  [ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=196009&dst=100009) ОО «Социальная поддержка населения» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Минтруд, Одесский отдел МУ МТСР №2 (по согласованию), Администрация Одесского района (по согласованию) |
|  | Мероприятие | Предотвращение роста напряженности на рынке труда | | Численность граждан, получивших государственную услугу по организации временного трудоустройства | МП «Социальная поддержка населения в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 - 2026 годы | Администрация Одесского района, Одесский отдел МУ МТСР №2 |
|  | Ключевое событие | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | | Численность граждан, получивших государственную услугу по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 135 ежегодно | МП «Социальная поддержка населения в Одесском муниципальном районе Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Администрация Одесского района, Одесский отдел МУ МТСР №2 |
|  | Ключевое событие | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы | | Численность граждан, получивших государственную услугу по организации временного трудоустройства - 12 ежегодно | МП «Социальная поддержка населения в Одесском муниципальном районе Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Администрация Одесского района, Одесский отдел МУ МТСР №2 |
|  | Ключевое событие | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | | Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ (человек) не менее 70 ежегодно | МП «Социальная поддержка населения в Одесском муниципальном районе Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Администрация Одесского района, Одесский отдел МУ МТСР №2 |
| 1.2 | Задача | Формирование современной и доступной инфраструктуры, во всех отраслях социальной сферы исходя из потребностей населения района | | | | | |
|  | Мероприятие | Развитие и совершенствование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), социального предпринимательства и субъектов общественно-политических отношений, институтов гражданского общества, гражданской активности населения Одесского муниципального района Омской области | | Количество СОНКО,  подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов районного,  регионального и федерального уровня – не менее 8 в год. | МП «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, социального предпринимательства и субъектов общественно-политических отношений, институтов гражданского общества, гражданской активности населения Одесского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Администрация Одесского района,  КФиК Администрации Одесского района,  ОМСУ Одесского района |  | |  | |
|  | Ключевое событие | Информационная, имущественная и финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций при проведении социально значимых мероприятий | | Полное или частичное финансирование расходов и/или возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций, возникших в текущем финансовом году: в 2024 году – 497,8 тыс. руб., в 2025 году - 500 тыс. руб.,  2026 году -500 тыс. руб. | МП «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, социального предпринимательства и субъектов общественно-политических отношений, институтов гражданского общества, гражданской активности населения Одесского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Администрация Одесского района,  КФиК Администрации Одесского района,  ОМСУ Одесского района |
|  | Мероприятие | Модернизация объектов здравоохранения, на базе которых организовано оказание первичной медико - санитарной помощи населению Одесского муниципального района Омской области | | Текущий и капитальный ремонт объектов здравоохранения, приобретение оборудования | ГП ОО «Развитие здравоохранения Омской области»,  РП ОО «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области» | 2024 - 2026 годы | Минздрав,  БУЗОО «Одесская ЦРБ» (по согласования) |
|  | Ключевое событие | Проведение капитального и текущего ремонта помещений здравоохранения | | В 2024 году заключены контракты на капитальный ремонт Песчанского ФАП.  В 2025 году проведение комплексного капитального ремонта взрослой и детской поликлиники в селе Одесское;  В 2026 году ремонт стационара №1, №2, лаборатории в селе Одесское | [ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=213531&dst=100009) ОО «Развитие здравоохранения Омской области» | 2024 - 2026 годы | Минздрав,  БУЗОО «Одесская ЦРБ» (по согласования) |
|  | Ключевое событие | Техническое оснащение, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения | | Переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием учреждений здравоохранения Одесского муниципального района Омской области | [ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=213531&dst=100009) ОО «Развитие здравоохранения Омской области» | 2024 - 2026 годы | Минздрав,  БУЗОО «Одесская ЦРБ» (по согласования) |
|  | Мероприятие | Проведение ремонта зданий и помещений центров занятости населения, оснащение и приведение их к единому стилю | | Реализация мероприятий по комплексной модернизации службы занятости | Федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | 4 квартал 2025 | Минтруд |
|  | Ключевое событие | Капитальный ремонт помещений, фасада части административного здания и благоустройства прилегающей территории | | Проведение капитального ремонта и благоустройство территории филиала казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Омской области «Кадровый центр Одесского района» по адресу: Омская области, Одесский район, село Одесское, улица Ленина, дом 41 | Федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | 4 квартал 2025 | Минтруд |
|  | Мероприятие | Реализация проектов по строительству и модернизации объектов в сфере образования на территории Омской области | | Строительство многофункционального здания школы в с. Одесское Одесского района Омской области | ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий»,  МП «Комплексное развитие сельских территорий Одесского муниципального района Омской области | 2025 – 2026 годы | Минстрой,  БУОО «Омскоблстройзаказчик»,  Администрация Одесского района (по согласованию) |
|  | Ключевое событие | Строительство многофункционального здания общеобразовательной школы на 550 мест в с. Одесское. с. Одесское ул. Октябрьская | | Строительство многофункционального здания школы 2025-2026 | ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий»  МП «Комплексное развитие сельских территорий Одесского муниципального района Омской области» | 2025 – 2026 годы | Минстрой,  БУОО «Омскоблстройзаказчик»,  Администрация Одесского района (по согласованию) |
|  | Ключевое событие | Ремонт и (или) материально-техническое оснащение центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых проведены мероприятия по ремонту и (или) материально - техническому оснащению центров образования естественно-научной и технологической направленностей: в 2024 году - 4, в 2025 году - 4, в 2026 году - 4 | МП «Развитие системы образования и обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Реализация проектов по строительству и реконструкции спортивных объектов | | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом 2024 - 56,98%, 2025 - 57,50%, 2026 - 60,0% | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области», подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Одесского муниципального района Омской области» | 2024—2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Устройство искусственного футбольного поля в с. Одесское | | Устройство искусственного футбольного поля в с. Одесское | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области», подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Одесского муниципального района Омской области» | 4 квартал2025 года | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Строительство хоккейных раздевалок к крытому хоккейному корту в с. Одесское | | Строительство хоккейных раздевалок к крытому хоккейному корту в с. Одесское. с. Одесское, ул. Парковая, д. 17 | ГП РФ «Развитие физической культуры и спорта»  МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области», подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Одесского муниципального района Омской области» | 2025 – 2026 годы | Минспорта,  Администрация Одесского района |
|  | Мероприятие | Развитие инфраструктуры сферы культуры | | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2026 году – 22,22% | ГП РФ «Развитие культуры»,  МП «Развитие культуры и туризма Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Управление культуры Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Проведение капитального ремонта муниципальных зданий учреждений культуры | | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений: в 2024 - 2026 году – 77,78% | ГП РФ «Развитие культуры»,  МП «Развитие культуры и туризма Одесского муниципального района Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Управление культуры Администрации Одесского района |
| 1.3 | Задача | Совершенствование системы социального обслуживания населения, предоставление услуг в сферах образования, культуры, туризма, физической культуры и спорта | | | | | |
|  | Мероприятие | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Одесском муниципальном районе | |  | МП «Социальная поддержка населения в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Администрация Одесского района, Комитет по образованию Администрации Одесского района, Управление Культуры Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Организация и проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями | | Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий с участием инвалидов и других МГН | МП «Социальная поддержка населения в Одесском муниципальном районе Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Администрация Одесского района, Управление Культуры Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры | | Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры | МП «Социальная поддержка населения в Одесском муниципальном районе Омской области» | 4 квартал 2024 года, 4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Администрация Одесского района, Комитет по образованию Администрации Одесского района, Управление Культуры Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Развитие системы дошкольного  образования | |  | МП «Развитие системы образования и обеспечение жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 - 2026 годы | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Внедрение новых форм организации дошкольного образования (открытие групп кратковременного пребывания) | | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проживающих в Одесском муниципальном: в 2024 году - 2,1%, в 2025 году - 2,1%, в 2026 году - 2,1% | МП «Развитие системы образования и обеспечение жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Сохранение действующей сети дошкольного образования и укреплению ее материально-технической базы | | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проживающих в Одесском муниципальном: в 2024 году - 47,5%, в 2025 году - 47,5%, в 2026 году - 47,5% | МП «Развитие системы образования и обеспечение жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Организация общеобразовательного процесса | |  | МП «Развитие системы образования и обеспечение жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий, гарантирующих доступность и качество предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам: в 2024 году - 100%, в 2025 году - 100%, в 2026 году - 100%. | МП «Развитие системы образования и обеспечение жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Создание условий получения качественного образования для детей с ОВЗ, инвалидностью | | Доля детей с ОВЗ, инвалидностью, обеспеченных доступным качественным образованием 100 % | МП «Развитие системы образования и обеспечение жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций для реализации общеобразовательных программ | | реализация образовательных программ в сетевой форме образовательных организаций (100%). | МП «Развитие системы образования и обеспечение жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Комитет по образованию Администрации Одесского района |  |  | |
|  | Ключевое событие | Развитие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | | Реализация общеобразовательных программы по предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ» дополнительного образования по IT - технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности, а также социокультурные мероприятия - 100 % образовательных организаций | МП «Развитие системы образования и обеспечение жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Развитие системы дополнительного образования | |  | МП «Развитие системы образования и обеспечение жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение вариативности системы образования в целом, обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества | | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы: в 2024 году-77%, в 2025 году - 79%, в 2026 году - 80% | МП «Развитие системы образования и обеспечение жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Реализация мероприятий по оздоровлению детей | |  | МП «Развитие системы образования и обеспечение жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей | | Доля детей, прошедших оздоровление в учреждении с круглосуточным пребыванием в общей численности детей, имевших возможность пройти оздоровление согласно предельной наполняемости: в 2024 году - 100%, в 2025 году - 100%, в 2026 году - 100% | МП «Развитие системы образования и обеспечение жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в каникулярное время | | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, направленных на отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления, за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных образований Омской области: в 2024 году - 100%, в 2025 году - 100%, в 2026 году - 100% | МП «Развитие системы образования и обеспечение жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий», а также мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории Одесского муниципального района Омской области согласно ежегодному календарю спортивных мероприятий | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Организация и проведение:  - чемпионатов по хоккею и футболу.  - «Кросс нации» и «Лыжня России»;  - Спартакиады организаций Одесского муниципального района;  - Спортивно-культурных зимних и летних праздников ;  - Фестиваля «ГТО – в школу» | | Проведение 100% соревнований ежегодно | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Одесского муниципального района Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Администрация Одесского района |
|  | Мероприятие | Организация функционирования объектов спорта Одесского района. | | Круглогодично | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2025 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Организация и проведение:  - 54- го областного зимнего спортивно-культурного праздника «Праздник Севера – Одесское – 2024» | | Проведение 100% соревнований в 2024 году | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области,  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Одесского муниципального района Омской области» | 1 квартал 2024 года, | Администрация Одесского района |
|  | Мероприятие | Обеспечение участия Одесских спортсменов, тренеров и специалистов в официальных спортивных мероприятиях областного и федерального уровней | | Количество медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами района. | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Участие одесских спортсменов, тренеров и специалистов в:  - Чемпионатах и Первенствах Омской области;  - Международных, Всероссийских, Областных и межрайонных турнирах;  - Областных спортивно - культурных праздниках «Праздник Севера» и «Королева спорта» | | Проводится отбор в состав спортивных сборных команд Одесского муниципального района Омской области | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Мероприятие | Развитие и деятельность МКУ «Центр по работе с детьми и молодежью» Одесского района | | Достижение ожидаемого результата подпрограммы Одесского муниципального района Омской области «Молодежь Одесского муниципального района Омской области» | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Молодежь Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Проведение различных мероприятий в сфере молодежной политики | | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в мероприятиях в общей численности молодежи Одесского района 2024 год – 32%  2025 год – 33%  2026 год – 35% | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Молодежь Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Организация и проведение мероприятий с молодыми семьями | | Проведение не менее 4 - х мероприятий с общим количеством участков не менее 60 человек ежегодно | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Молодежь Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Поддержка талантливой молодежи и помощь в самореализации | | Доля молодежи, принявшей участие в творческих конкурсах, фестивалях, форумах в общей численности молодежи Одесского района не менее 5% ежегодно | Муниципальная программа МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Молодежь Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность | | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность волонтерских отрядов в общей численности молодежи Одесского района не 1% ежегодно | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Молодежь Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Поддержка и развитие детских и молодежных общественных объединений | | Численность молодежи Одесского района, участвующей в молодежных общественных объединениях не менее 30 человек ежегодно | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Молодежь Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Организация повышения квалификации специалистов по работе с детьми и молодежью по основным направлениям реализации молодежной политики | | Количество обучаемых специалистов не менее 3 человек ежегодно | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Молодежь Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Организация участия в областных семинарах специалистов по работе с детьми и молодежью | | Количество участвующих специалистов не менее 5 человек ежегодно | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Молодежь Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Мероприятие | Реализация комплекса мер по созданию условий для пропаганды здорового образа жизни, гражданско – патриотического воспитания, оздоровления несовершеннолетних детей и молодежи, интеллектуального, духовного и физического развития молодежи | | Достижение ожидаемого результата подпрограммы Одесского муниципального района Омской области «Молодежь Одесского муниципального района Омской области» | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Молодежь Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Организация и проведение мероприятий по гражданско – патриотическому и духовно – нравственному воспитанию молодежи | | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях в общей численности молодежи Одесского района не менее 25 % ежегодно | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Молодежь Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи | | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях в общей численности молодежи Одесского района не менее 30 % ежегодно | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Молодежь Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Мероприятие | Организация летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних в лагере палаточного типа | | Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных оздоровлением в палаточном лагере  2024 год – 230 чел.  2025 год – 240 чел.  2026 год – 250 чел. | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Молодежь Одесского муниципального района Омской области» | 3 квартал 2024 года,  3 квартал  2025 года,  3 квартал 2026 года | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Обеспечение оздоровления и отдыха детей Одесского района, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении | | Численность детей Одесского района, в отношении которых проведена оздоровительная компания от общего числа детей состоящих на учете не менее 50% ежегодно | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Молодежь Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Мероприятие | Предоставление гражданам Одесского муниципального района Омской области культурных благ | | Число посещений культурных мероприятий: в 2024 году – 509,5 тыс. ед., в 2025 году – 650,2 тыс. ед., в 2026 году – 720,9 тыс. ед. | МП «Развитие культуры и туризма Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Управление культуры Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Развития и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;  Оснащение Одесского районного центра культуры и досуга | | Количество мероприятий реализованных в рамках обеспечения развития и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 1 ед. | МП «Развитие культуры и туризма Одесского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Управление культуры Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Развитие и сохранение библиотечного фонда | | Обновляемость книжных фондов библиотек, в рамках государственной поддержки по комплектованию книжных фондов библиотек – 2 процента, ежегодно | МП «Развитие культуры и туризма Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Управление культуры Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Создание условий для удовлетворения потребностей граждан в услугах по обеспечению доступа к музейным предметам и коллекциям | | Доля экспонируемых музейных предметов от общего числа музейных предметов основного фонда, процентов, в том числе по годам:  2024 год – 83 процент  2025 год – 83 процент  2026 год – 83 процент | МП «Развитие культуры и туризма Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годов | Управление культуры Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Развитие сферы туризма на территории Одесского муниципального района Омской области посредством открытия культурно-событийного туристического маршрута «Казачья уха» | | Количество событийных мероприятий - «Казачья уха» | МП «Развитие культуры и туризма Одесского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Управление культуры Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Реализация программы «Пушкинская карта» | | Увеличение количества проданных билетов по программе «Пушкинская карта» к уровню предыдущего года | Финансирование за счет средств федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Культура» | 4 кв. 2024 года,  4 кв. 2025 года,  4 кв. 2026 года | Управление культуры Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры Омской области | | Уровень удовлетворенности населения качеством условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры Одесского муниципального района Омской области Омской области: в 2025 году – 85,18 балла, в 2026 году – 96,73 балла | МП «Развитие культуры и туризма Одесского муниципального района Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Управление культуры Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Проведение мероприятий, направленных на сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов, проживающих на территории Омской области, развитие приграничного сотрудничества | | Достижение ожидаемого результата [ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=194628&dst=100009) ОО «Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области» | [ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=194628&dst=100009) ОО «Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области»  МП «Развитие культуры и туризма Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Управление культуры Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Реализация мероприятий, проводимых в целях сохранения и развития традиций сибирского казачества | | Количество мероприятий, проводимых в целях сохранения и развития традиций сибирского казачества: в 2024 году – 2, в 2024 году – 2, в 2025 году – 2 | [ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=194628&dst=100009) ОО «Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области»  МП «Развитие культуры и туризма Одесского муниципального района Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Управление культуры Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Проведение национально-культурных мероприятий на территории Одесского муниципального района Омской области с участием районного дома культуры Уалихановского района Северо-Казахстанской  области | | Количество проведенных мероприятий – 1 ед. ежегодно | внебюджетные | 2024 - 2026 годы | Управление культуры Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Проведение ежегодных языковых мероприятий национально-культурными объединениями Омской области | | Количество проведенных мероприятий - 1 ед. ежегодно | В рамках целевого финансового обеспечения государственных органов исполнительной власти и местного самоуправления и текущего финансового обеспечения национально-культурных объединений | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Минкульт, Минобр,  Минспорт,  Управление культуры Администрации Одесского района (по согласованию) |
|  | Мероприятие | Создание благоприятных условий для реализации подпрограммы «Искусство», в рамках государственной программы российской Федерации «Развитие культуры» (Творческие люди) | | Достижение ожидаемого результата реализации МП  Одесского  муниципального района Омской области «Развитие культуры и туризма Одесского муниципального района Омской области» | МП «Развитие культуры и туризма Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Управление культуры Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Участие в конкурсе на получение субсидий на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам по номинации «Лучшее учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения» | | Количество учреждений клубной системы, которым оказана государственная поддержка в виде выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры  по итогам конкурса | МП «Развитие культуры и туризма Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Управление культуры Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Участие в конкурсе на получение субсидий на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам по номинации «Лучшее учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения» | | Количество учреждений библиотечной системы, которым оказана государственная поддержка в виде выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры по итогам конкурса | МП «Развитие культуры и туризма Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Управление культуры Администрации Одесского района |
| 1.4 | Задача | Создание комфортной городской среды, содействие в повышении доступности комфортного жилья | | | | | |
|  | Мероприятие | Предоставление поддержки отдельным категориям граждан, связанной с приобретением жилья, обеспечением жильем, улучшением жилищных условий | | Достижение ожидаемого результата «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» | ГП ОО «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»  МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья | | Количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов (при наличии заявлений по результатам отбора) | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия в приобретении жилья за счет средств областного бюджета (при наличии заявлений по результатам отбора) | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Строительство многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда и осуществление капитального, текущего ремонта домов муниципального специализированного жилищного фонда | | Количество многоквартирных домов, построенных либо приобретенных в целях формирования специализированного жилищного фонда | ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2025 – 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве. Многоквартирных домов в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда. | | В 2025-2026 приобретение (строительство) 4 домов. | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2025 – 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Осуществление капитального и текущего ремонта домов муниципального специализированного жилищного фонда | | В 2025-2026 осуществление капитального и текущего ремонта домов муниципального специализированного жилищного фонда 2 домов. | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2025 – 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах по договорам купли-продажи в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья) | | В 2025-2026 приобретение жилых помещений в многоквартирных домах по договорам купли-продажи в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья) 2 домов. | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2025 – 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | | В 2025-2026 приобретение жилых помещений в муниципальную собственность 2 жилых помещений. | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2025 – 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Одесского муниципального района Омской области | | Количество отремонтированного имущества в многоквартирных дома | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного | | Общая площадь расселённого аварийного жилищного фонда | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Повышение качества и комфорта городской среды | | Благоустроено не менее 8 территорий ежегодно | МП «Комплексное развитие сельских территорий Одесского муниципального района Омской области», муниципальные программы поселений Одесского муниципального района Омской области | 2024 - 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Реализация мероприятий по благоустройству территорий (центральные площади, парки и др.) сельских поселений Омской области и иных мероприятий, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | | Благоустроено не менее 8 территорий ежегодно | МП «Комплексное развитие сельских территорий Одесского муниципального района Омской области», муниципальные программы поселений Одесского муниципального района Омской области | 4 квартал 2023 года,  4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
| 1.5 | Задача | Формирование эффективной демографической политики, направленной на снижение миграционного оттока населения Омской области, восстановление естественного прироста населения | | | | | |
|  | Мероприятие | Реализация комплекса мер, направленных на улучшение миграционной ситуации в Одесском муниципальном районе Омской области, обеспечение экономики Одесского муниципального района Омской области трудовыми ресурсами, в том числе оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | | Достижение ожидаемого результата реализации подпрограммы  «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | ГП ОО «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | 2024 – 2026 годы | Минтруд, Одесский отдел МУ МТСР №2 (по согласованию), Администрация Одесского района (по согласованию) |
|  | Ключевое событие | Привлечение трудовых ресурсов в Одесский муниципальный район Омской области | | Число соотечественников в трудоспособном возрасте, прибывших в Одесский муниципальный район Омской области | ГП ОО «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | 2024 - 2026 годы | Минтруд, Одесский отдел МУ МТСР №2 (по согласованию), Администрация Одесского района (по согласованию) |
|  | Мероприятие | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи | | Количество граждан, вовлеченных в социально значимые мероприятия, проекты, направленные на пропаганду семейных ценностей, профилактику семейного неблагополучия – не менее 1000 человек ежегодно | МП «Социальная поддержка населения в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Администрация Одесского района, Управление культуры Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Проведение социально значимых мероприятий по вопросу семьи и демографии | | Количество проведенных социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей - 2024 год-73;2025 год - 74;2026 год - 75 | МП «Социальная поддержка населения в Одесском муниципальном районе Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Администрация Одесского района, Управление культуры Администрации Одесского района |
| 1.6 | Задача | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и обеспечение личной безопасности граждан | | | | | |
|  | Мероприятие | Создание единой системы профилактики асоциальных и социально - опасных явлений на территории Одесского района | | Снижение числа совершенных правонарушений на территории Одесского муниципального района Омской области | МП «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района Омской области», подпрограмма Одесского муниципального района Омской области «Обеспечение общественной безопасности, безопасности дорожного движения и противодействие экстремизму и терроризму в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 - 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Обеспечение деятельности народных дружин | | Количество членов добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | МП «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района Омской области», подпрограмма Одесского муниципального района Омской области «Обеспечение общественной безопасности, безопасности дорожного движения и противодействие экстремизму и терроризму в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 - 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Мероприятие | Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности | | Снижение количества ландшафтных пожаров в границах Одесского муниципального района Омской области за границами городских и сельских населенных пунктов | МП «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района Омской области», подпрограмма Одесского муниципального района Омской области «Обеспечение общественной безопасности, безопасности дорожного движения и противодействие экстремизму и терроризму в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 - 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | | Количество приобретенных единиц техники пожарной безопасности | МП «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района Омской области», подпрограмма Одесского муниципального района Омской области «Обеспечение общественной безопасности, безопасности дорожного движения и противодействие экстремизму и терроризму в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 - 2026 годы | Администрация Одесского района |
| **2** | **Цель** | **Конкурентоспособная экономика района** | | | | | |
| 2.1 | Задача | Повышение инвестиционной и инновационной привлекательности Одесского района | | | | | |
|  | Мероприятие | Создание условий для успешной инвестиционной деятельности на территории Одесского муниципального района Омской области | | Повышение уровня инвестиционной привлекательности Одесского муниципального района Омской области | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Формирование инвестиционного профиля Одесского муниципального района Омской области и размещение на официальном сайте Одесского муниципального района Омской области | | Актуализация инвестиционного профиля Одесского муниципального района Омской области, не менее 2 раз в год и направление его в АО «Агентство развития и инвестиций Омской области» | В рамках текущей деятельности | 2024 – 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Формирование инвестиционных площадок, расположенных на территории Одесского муниципального района Омской области, в том числе с проработанным инфраструктурным обеспечением, на которых возможна реализация инвестиционных проектов | | Актуализация информации об инвестиционных площадках, расположенных на территории Одесского муниципального района Омской области, в том числе с проработанным инфраструктурным обеспечением, на которых возможна реализация инвестиционных проектов, не менее 2 раз в год и направление информации в АО «Агентство развития и инвестиций Омской области» | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Актуализация перечней муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущества субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – перечень имущества для СМСП) и размещение актуальной информации на официальных сайтах Одесского муниципального района Омской области, поселений Одесского муниципального района Омской области | | Актуализация информации об имуществе, включенного в перечни имущества для СМСП | В рамках текущей деятельности | 2024 – 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Рассмотрение инвестиционных проектов на Совете по вопросам инвестиционной деятельности при Администрации Одесского муниципального района Омской области и проведение рабочих групп при Совете по вопросам инвестиционной деятельности при Администрации Одесского муниципального района Омской области | | Рассмотрение инвестиционных проектов на Совете по вопросам инвестиционной деятельности | В рамках текущей деятельности | 2024 – 2026 годы | Администрация Одесского района |
| 2.2 | Задача | Развитие агропромышленного комплекса, повышение эффективности сельскохозяйственного производства, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции | | | | | |
|  | Мероприятие | Поддержка приоритетных  направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (субсидии  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме  граждан, ведущих личное  подсобное хозяйство) на  приобретение элитных семян) | | Доля высева элитных семян в общей площади посева сельскохозяйственных культур: в 2024 году - 5%, в 2025 году - 6%, в 2026 году - 7% | В рамках текущей деятельности | 2024 – 2026 годы | Сельскохозяйственные предприятия Одесского района  УСХиП Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Участие сельских поселений Одесского муниципального района Омской области в проведении работ по межеванию земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей и постановке на кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, а также выделенных в счет невостребованных земельных долей | | Количество сельских поселений Одесского муниципального района Омской области, в 2024 году - 3, в 2025 году - 1 ,2026 году - 1 | В рамках текущей деятельности | 2024 – 2026 годы | ОМСУ Одесского района,  УСХиП Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Подготовка проектов земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, постановка на кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, а также выделенных в счет невостребованных земельных долей, и участие в федеральном отборе на возмещение (обеспечение) части затрат на межевание земельных участков и проведение кадастровых работ | | Вовлечение в оборот невостребованных (неразграниченных) земель сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом):. га, в 2024 году – 0,37 тыс. га, в 2025 году – 0,57 тыс. га в 2026 году -0,  67 тыс. га | [ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437896&dst=100020) РФ «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Российской Федерации»,  [ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195995&dst=100009) ОО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» | 2024 – 2026 годы | ОМСУ Одесского района,  УСХиП Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Повышение продуктивности молочного стада в сельскохозяйственных организациях | | Увеличение продуктивности молочного стада в сельскохозяйственных организациях | Постановление Правительства Омской области от 29.01.2014 № 7-п «Об утверждении положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддержку животноводства» | 2024 - 2026 годы | МСХ  УСХиП Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на приобретение оборудования для производства, хранения (охлаждения) молока, кормления (поения) телят | | Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | Постановление Правительства Омской области от 29.01.2014 № 7-п «Об утверждении положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддержку животноводства» | 2024 – 2026 годы | МСХ  УСХиП Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на производства молока | | Объем молока, сданного ведущими ЛПХ, сданного на промышленную переработку | МП «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малых форм хозяйствования в Одесском районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | УСХиП Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Стимулирование технического и технологического перевооружения в отрасли растениеводства | | Степень обновления основных фондов (трактора, комбайны зерноуборочные, комбайны кормоуборочные) | [ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195995&dst=100009) ОО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» | 2024 - 2026 годы | МСХ  УСХиП Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Ввод в эксплуатацию новых объектов (мощностей) по переработке, в том числе глубокой, масличных культур | | Создан (введен в эксплуатацию ЗАВ №1) 1 новый объект (мощности 54 т/ч) по переработке, в том числе глубокой, масличных культур (подсолнечника, рапса, сои) | Собственные средства ООО «Агрохолдинг Сибирь» | 4 квартал 2024 года | МСХ |
| 2.3 | Задача | Создание благоприятных условий для развития сектора малого и среднего предпринимательства | | | | | |
|  | Мероприятие | Поддержка малого и среднего предпринимательства | | Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | МП «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района Омской области», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Одесском муниципальном районе Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Предоставление грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства и гражданам для организации собственного дела | | Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | МП «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района Омской области», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Одесском муниципальном районе Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Администрация Одесского района |
| 2.4 | Задача | Развитие строительной отрасли | | | | | |
|  | Мероприятие | Подготовка документов территориального планирования Одесского муниципального района Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке территории | |  | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Внесение изменений в схемы территориального планирования Одесского муниципального района Омской области | | Общее количество внесенных изменений в схемы территориального планирования Одесского муниципального района Омской области | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2025 – 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений) включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости | | Общее количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в том числе внесение изменений, включая подготовку документации по внесению сведений о границах населенных пунктов в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРП) | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2025 – 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Подготовка документации по планировке территории – проектов планировки территории, проектов межевания территории, в том числе предусматривающих размещение линейных объектов | | Количество подготовленных документов по планировке территории – проектов планировки, проектов межевания площадок комплексной жилой застройки (в том числе проектов планировки, проектов межевания линейных объектов) | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Проведение комплексных кадастровых работ | | Количество исправленных и образуемых земельных участков | МП «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района Омской области», подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области» | 2024 – 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Разработка правил землепользования и застройки Одесского муниципального района Омской области (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости | | Общее количество разработанных внесений изменений в ПЗЗ, включая подготовку документации по внесению сведений о границах территориальных зон в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРП) | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
| 2.5 | Задача | Создание условий для реализации в районе приоритетных направлений развития цифровой экономики, применение цифровых технологий в ключевых отраслях экономики | | | | | |
|  | Мероприятие | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы | | Цифровая зрелость в 2026 году 76% | ГП ОО «Информационное общество Омской области» | 4 кв. 2024 года  4 кв. 2025 года  4 кв. 2026 года | ОМСУ, Комитет по образованию, Управление культуры, организации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Создание условий для развития государственной информационной системы «Современная цифровая образовательная среда» | | 1) Подключение 100% общеобразовательных организаций к высокоскоростному Интернету;  2) обеспечение 100% общеобразовательных организаций новым компьютерным оборудованием | В рамках текущей деятельности | 4 кв. 2024 года  4 кв. 2025 года  4 кв. 2026 года | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Обеспечение муниципальных библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет» | | Подключение к широкополосному доступу к сети «Интернет» 16 муниципальных библиотек | В рамках текущей деятельности | 4 кв. 2024 года  4 кв. 2025 года  4 кв. 2026 года | Управление Культуры Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Формирование цифровых карт сельскохозяйственных угодий Одесского муниципального района Омской области | | Размещение 100 % информации о сельскохозяйственных угодий землепользователей в Единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения ежегодно | В рамках текущей деятельности | 4 кв. 2024 года  4 кв. 2025 года  4 кв. 2026 года | УСХиП Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Оповещение крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций о необходимости регистрации в системах «Хорриот» и «Меркурий» | | Обеспечение регистрации в системах «Хорриот» и «Меркурий» 100% крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций | В рамках текущей деятельности | 4 кв. 2024 года  4 кв. 2025 года  4 кв. 2026 года | УСХиП Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Учет личных подсобных хозяйств в книгах в электронной форме с использованием комплексной информационной системы сбора и обработки бухгалтерской и специализированной отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей, формирования сводных отчетов, мониторинга, учета, контроля и анализа субсидий на поддержку агропромышленного комплекса (далее - ЭПК) | | Обеспечение ежемесячного внесения сведений в ЭПК о 100% личных подсобных хозяйств | В рамках текущей деятельности | 4 кв. 2024 года  4 кв. 2025 года  4 кв. 2026 года | ОМСУ Одесского района |
| 2.6 | Задача | Кадровое обеспечение экономики района | | | | | |
|  | Мероприятие | Улучшение качественных характеристик трудовых ресурсов Одесского муниципального района Омской области и привлечение квалифицированных кадров | | Уменьшена численность неквалифицированных рабочих в численности занятого населения Одесского района | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | КУ «Центр занятости населения Одесского района»,  ОМСУ Одесского района (по согласованию), организации, учреждения |
|  | Ключевое событие | Определение перспективной потребности работодателей Одесского района Омской области в квалифицированных кадрах с учетом перспектив развития экономики, отраслевых приоритетов и особенностей территориального развития | | Утвержден перечень перспективных и востребованных профессий, специальностей на рынке труда ежегодно | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | КУ «Центр занятости населения Одесского района»,  ОМСУ Одесского района (по согласованию), организации, учреждения |
|  | Мероприятие | Повышение уровня профессионального мастерства педагогических и руководящих работников сферы образования | | Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам: в 2024 году – 1,2 %, в 2025 году – 1,5 %, в 2026 году - 1,8 % | [ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=196679&dst=100009) ОО «Развитие системы образования Омской области»  МП «Развитие системы образования и обеспечение жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 - 2026 годы | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Организация обучения педагогических и руководящих работников по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки в том числе на основе выявленных профессиональных дефицитов с последующим сопровождением Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» | | Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам: в 2024 году – 1,2 %, в 2025 году – 1,5 %, в 2026 году - 1,8 % | [ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=196679&dst=100009) ОО «Развитие системы образования Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Организация, проведение и подведение итогов муниципальных конкурс на присуждение премий профессионального мастерства педагогических и руководящих работников Одесского муниципального района Омской области | | Проведено не менее 6 муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических и руководящих работников | В рамках текущей деятельности | 3 квартал 2024 года,  3 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Внедрение целевой модели наставничества в образовательных организациях Одесского муниципального района Омской области | | Целевая модель наставничества внедрена в 76% образовательных организаций | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Обеспечение внедрения целевой модели наставничества педагогических работников | | Доля образовательных организаций, реализующих целевую модель наставничества педагогических работников: в 2024 году - году - 100% ОУ, 100% (ДОД), 29% ДОУ, 2025 году - 100% ОУ, 100% (ДОД), 72% ДОУ, 2026 году - 100% ОУ, 100% (ДОД), 100% ДОУ, | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2023 года,  4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Обеспечение внедрения модели наставничества молодых педагогов «опытный педагог» - «молодой педагог» в образовательных организациях Одесского района | | Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3-х лет, охваченных целевой моделью наставничества педагогических работников (в организациях, в которых данная модель реализуется в отчетный период) - 100% | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Организация социальной поддержки в виде единовременных денежных выплат, увеличения оклада (тарифной ставки) молодых педагогов из средств бюджета Одесского муниципального района Омской области, направленная на привлечение, мотивацию трудоустройства выпускников образовательных организаций профессионального образования, молодых педагогов в образовательные организации Одесского района | | Обеспечено трудоустройство не менее 15 молодых педагогов в муниципальные образовательные организации Одесского муниципального района Омской области ежегодно | Средства бюджета Одесского муниципального района Омской области | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Привлечение молодых специалистов для работы в сельском хозяйстве, закрепление их на селе | | Трудоустройство выпускников образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования сельскохозяйственной направленности в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства Одесского муниципального района Омской области | ГП ОО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» | 2024 - 2026 годы | МСХ, сельскохозяйственные организации |
|  | Ключевое событие | Увеличение количества молодых специалистов, принятых на работу в сельскохозяйственные организации и закрепленных на селе | | Привлечено на работу в сельскохозяйственные организации молодых специалистов, получивших единовременную выплату, в том числе: в 2024 году - 1 человек, в 2025 году - 1 человек, в 2026 году - 1 человек | ГП ОО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | МСХ сельскохозяйственные организации |
|  | Мероприятие | Обеспечение государственных учреждений здравоохранения Омской области высококвалифицированными медицинскими кадрами | | Реализация мероприятий регионального проекта Омской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | В рамках текущей деятельности | 2023 - 2024 годы | Минздрав, БУЗОО «Одесская ЦРБ» |
|  | Ключевое событие | Подготовка специалистов высшего медицинского и среднего профессионального медицинского образования | | Доля трудоустройства выпускников, завершивших обучение, по образовательным программам высшего медицинского образования на основании договора о целевом обучении, в ЦРБ (далее - выпускники, завершившие целевое обучение) - 100%  В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Минздрав, БУЗОО «Одесская ЦРБ» |
| 2.7 | Задача | Экологическая безопасность и охрана окружающей среды | | | | | |
|  | Мероприятие | Ликвидация несанкционированных объектов размещения твёрдых коммунальных отходов на территории Одесского района | | Количество ликвидированных объектов | МП «Охрана окружающей среды в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 - 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров) | | Количество созданных мест (площадок) накопления ТКО с контейнерами (бункерами) | МП «Охрана окружающей среды в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 - 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
| **3** | **Цель** | **Пространственное развитие Одесского муниципального района** | | | | | |
| 3.1 | Задача | Развитие транспортной системы Одесского района и обеспечение доступности и качества транспортных услуг | | | | | |
|  | Мероприятие | Участие сельских поселений Одесского муниципального района Омской области в государственной программе «Развитие транспортной системы Омской области» | | Ремонт автомобильных дорог Одесского муниципального района Омской области с учетом долгосрочного плана социально - экономического развития опорного населенного пункта с. Одесское и прилегающей территории | ГП ОО «Развитие транспортной системы в Омской области». подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области» | 2024 – 2026 годы | ОМСУ Одесского района |
|  | Мероприятие | Организация транспортного обслуживания населения Одесского муниципального района Омской области | | Охват населенных пунктов Одесского муниципального района Омской области регулярным транспортным сообщением - 100% | МП «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района Омской области»,  подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта на территории Одесского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Администрация Одесского района |
| 3.2 | Задача | Развитие коммунальной отрасли Одесского района | | | | | |
|  | Мероприятие | Актуализация схем водо - и теплоснабжения населенных пунктов на территории Одесского района | | Количество актуализированных схем | МП «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры Одесского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Обеспечение условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг | |  | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Приобретение и установка резервных источников электроснабжения | | Количество приобретенных и установленных резервных источников электроснабжения | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения | | Количество приобретенного и (или) установленного(монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Приобретение и установка приборов учёта энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения муниципальной собственности, датчиков моментной пропускной способности на магистральных и распределительных сетях | | Количество приобретенного и (или) установлено (монтаж)приборов учёта тепловой энергии на котельную | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Ключевое событие | Субсидии на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам, осуществляющим оказание услуг по теплоснабжению | | Эффективность использования субсидии | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024 – 2026 года | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
| 3.3 | Задача | Развитие инфраструктуры связи и телекоммуникаций | | | | | |
|  | Мероприятие | Установка базовых станций сотовой связи | | В период с 2024 по 2025 год панируется установка базовых станций сотовой связи в д. Громогласово и д. Брезицк которые обеспечат связью и стабильным интернетом всю территорию данных населенных пунктов | [ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440065&dst=107781) РФ «Информационное общество» | 2024-2025 | ОМСУ Одесского района |
| 3.4 | Задача | Развитие Одесского района как приграничной территории Омской области. Осуществление приграничного сотрудничества с муниципальными образованиями Республики Казахстан по торгово-экономическим, гуманитарным и культурным вопросам | | | | | |
|  | Мероприятие | Приведение стратегии социально - экономического развития Одесского муниципального района Омской области в соответствие со Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2030 года | | Разработка и утверждение стратегии социально - экономического развития Одесского муниципального района Омской области | В рамках текущей деятельности | 2024 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Утверждение плана по реализации муниципальной стратегии, в том числе с учетом мероприятий долгосрочного плана социально-экономического развития опорного населенного пункта с. Одесское и прилегающей территории (Одесская сельская агломерация) | | утверждение плана по реализации муниципальной стратегии | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года | Администрация Одесского района |
| **4** | **Цель** | **Эффективная система муниципального управления** | | | | | |
| 4.1 | Задача | Повышение эффективности муниципальными финансами | | | | | |
|  | Мероприятие | Организация и осуществление бюджетного процесса в Одесском муниципальном районе Омской области | | Степень соответствия проекта Решения Совета Одесского муниципального района Омской области о бюджете муниципального района требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | МП «Управление муниципальными финансами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024-2026 годы | КФиК Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Размещение актуальных бюджетных данных в открытых источниках | | Приказ Министерства финансов Омской области от 6 июня 2023 года N 56 «Об утверждении правил проведения мониторинга и оценки уровня прозрачности (открытости бюджетных данных муниципальных районов Омской области)» | ГП ОО «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области», МП «Управление муниципальными финансами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2024-2026 годы | КФиК Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Участие в ежегодном региональном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан | | Участие - не менее 1 конкурса | [ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=194627&dst=100028) ОО «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области» | 2024 - 2026 годы | Минфин,  КФиК Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Участие в конкурсном отборе инициативных проектов Омской области | | Количество инициативных проектов, реализованных по итогам конкурсного отбора, в отчетном году не менее - 100% | [ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216269&dst=100009) ОО «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области»,  Муниципальные программы в рамках которых проходят инициативные проекты | 2024-2026 годы | Минфин,  КФиК Администрации Одесского района |
| 4.2 | Задача | Повышение эффективности использования муниципального имущества | | | | | |
|  | Мероприятие | Вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, включая земельные участки | | Поступление налоговых и неналоговых доходов | Программа оздоровления муниципальных финансов Одесского муниципального района | 2024-2026 годы | КФиК Администрации Одесского района |
| 4.3 | Задача | Развитие кадрового потенциала муниципальной службы | | | | | |
|  | Мероприятие | Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов для работы в органах местного самоуправления Одесского района | | Доля молодежи в общей численности муниципальных служащих в Омской области - не менее 10% | МП «Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов для работы в органах местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Проведение анализа потребности в кадрах в разрезе необходимых специальностей с учётом рисков «текучести кадров» в органах местного самоуправления Одесского района | | Показатель укомплектованности специалистами в органах местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области (далее - органы местного самоуправления Одесского МР), структурных подразделениях Администрации Одесского муниципального района Омской области не менее 100% | МП «Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов для работы в органах местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Определение структурных подразделений органа местного самоуправления Одесского района, профессиональной служебной деятельности и квоты для организации практики студентов. | | Информационное сопровождение: разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регулирующих процесс наставничества с учетом специфики профессионального профиля и деятельности органов местного самоуправления; Количество подготовленных и размещенных материалов об органах местного самоуправления Одесского МР, в которых могут проходить практику студенты, возможном количестве мест в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (не менее одной публикации в месяц) | МП «Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов для работы в органах местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Составление и актуализация списков студентов (выпускников школ Одесского района) | | Доля муниципальных служащих в возрасте до 35 лет в общей численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления Одесского района, имеющих стаж муниципальной службы 3 и более лет (не менее 25%) | МП «Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов для работы в органах местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Направление предложений в образовательные организации высшего профессионального образования Омской области о направлении студентов на практику в органы местного самоуправления Одесского района. | | Количество привлеченных на практику студентов (не менее 2 человек) | МП «Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов для работы в органах местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Актуализация нормативно - правовой базы по формированию кадрового резерва, в том числе Молодёжного резерва Одесского района | | Количество студентов, включённых в Молодёжный резерв Одесского района (не менее 1 человека) | МП «Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов для работы в органах местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Организация мероприятий по привлечению студентов на практику в органы местного самоуправления Одесского района. | | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва, в том числе Молодёжного резерва Одесского района (не менее 50 %) в общей численности замещения вакантных должностей муниципальной службы. | МП «Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов для работы в органах местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Организация и сопровождение практики студента в полном объёме | | Охват обучающихся 9 - 11 классов профориентационными мероприятиями. | МП «Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов для работы в органах местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Администрация Одесского района |
|  | Ключевое событие | Профориентационная работа с обучающимися и студентами образовательных учреждений, расположенных на территории Одесского муниципального района Омской области | | Доля привлечённых на муниципальную службу, прошедших процедуру наставничества в общем количестве принятых на работу в органы местного самоуправления Одесского МР на вакантные должности муниципальной службы. | МП «Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов для работы в органах местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Администрация Одесского района |
| 4.4 | Задача | Повышение качества предоставления муниципальных услуг, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления | | | | | |
|  | Мероприятие | Перевод массовых социально значимых муниципальных услуг в электронный вид | | Доля массовых социально значимых муниципальных услуг, доступных в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) - 100 % | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | ОМСУ Одесского района |
|  | Мероприятие | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Минцифры |
|  | Мероприятие | Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации, социальных сетях, посредством иных способов информирования неограниченного круга лиц, не отнесенных законодательством к средствам массовой информации | | Достижение ожидаемого результата реализации ГП ОО «Информационное общество Омской области» | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | ОМСУ Одесского района |
|  | Ключевое событие | Освещение деятельности органов местного самоуправления средствах массовой информации | | Доля населения, информированного о деятельности органов местного самоуправления Одесского муниципального района - 80% ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | ОМСУ Одесского района |
|  | Ключевое событие | Освещение деятельности органов местного самоуправления в социальных сетях | | Доля населения, информированного о деятельности органов местного самоуправления Одесского муниципального района - 60% ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | ОМСУ Одесского района |
|  | Ключевое событие | Освещение деятельности органов местного самоуправления посредством иных способов информирования неограниченного круга лиц, не отнесенных законодательством к средствам массовой информации | | Доля населения, информированного о деятельности органов местного самоуправления Одесского муниципального района - 80% ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | ОМСУ Одесского района |
|  | Мероприятие | Координация органов местного самоуправления Одесского района Омской области в работе с сообщениями в цифровых системах обратной связи | | Достижение целевых показателей работы в Платформе обратной связи, в системе «Инцидент Менеджмент» | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | ОМСУ Одесского района |
|  | Ключевое событие | Достижение целевых показателей качества отработки сообщений, поступающих через Платформу обратной связи | | Уровень удовлетворенности граждан ответами на сообщения - не менее 61% ежеквартально | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | ОМСУ Одесского района |
|  | Ключевое событие | Обеспечение ведения аккаунтов органов местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области в социальных сетях | | Представленность органов местного самоуправления в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграмм») - 100% | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | ОМСУ Одесского района |
|  |  | II этап реализации (2027 г. – 2030 годы) | | | | | |
| **1** | **Цель** | **Комфортные условия для жизни и развития человеческого капитала** | | | | | |
| 1.1 | Задача | Создание условий для роста благосостояния и благополучия жителей Одесского района и роста доходов населения | | | | | |
| 1 | Мероприятие | Повышение уровня доходов работающих граждан | Реальная заработная плата работников - не ниже 103,9% ежегодно | | Средства консолидированного бюджета Одесского муниципального района Омской области, собственные средства работодателей реального сектора экономики Одесского муниципального района Омской области | 2027 - 2030 годы | Администрация Одесского района, Координационный совет профсоюзов Одесского района, ТОР Одесского района |
| 1.2 | Задача | Формирование современной и доступной инфраструктуры, во всех отраслях социальной сферы исходя из потребностей населения района | | | | | |
|  | Мероприятие | Модернизация объектов здравоохранения, на базе которых организовано оказание первичной медико - санитарной помощи населению Одесского муниципального района Омской области | Текущий и капитальный ремонт объектов здравоохранения, приобретение оборудования | | ГП ОО «Развитие здравоохранения Омской области»,  РП ОО «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области» | 2027 - 2030 годы | Миндзрав,  БУЗОО «Одесская ЦРБ» (по согласованию) |
|  | Мероприятие | Реализация проектов по строительству и модернизации объектов в сфере образования на территории | Окончание строительства многофункционального здания школы в с. Одесское  Капитальный ремонт Одесской СОШ №1, Комсомольской, Желанновской школы, Одесского детского сада | | ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий»  МП «Комплексное развитие сельских территорий Одесского муниципального района Омской области», муниципальные программы поселений Одесского муниципального района Омской области | 2027 - 2030 годы | Минстрой,  БУОО «Омскоблстройзаказчик»,  Администрация Одесского района |
|  | Мероприятие | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Текущий и капитальный ремонт объектов культуры, приобретение оборудования | | ГП РФ «Развитие культуры»,  МП «Развитие культуры и туризма Одесского муниципального района Омской области» | 2027 - 2030 годы | Управление культуры Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Реализация проектов по строительству и реконструкции спортивных объектов | Строительство центра спортивных единоборств в с. Одесское по пер. Школьный | | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области», подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Одесского муниципального района Омской области» | 2027 - 2030 годы | Администрация Одесского района |
| 1.3 | Задача | Совершенствование системы социального обслуживания населения, предоставление услуг в сферах образования, культуры, туризма, физической культуры и спорта | | | | | |
|  | Мероприятие | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Одесском муниципальном районе | Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры | | МП «Социальная поддержка населения в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2027 – 2030 годы | Администрация Одесского района, Комитет по образованию Администрации Одесского района, Управление Культуры Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Развитие системы  дошкольного образования | Повышение уровня дополнительного образования | | МП «Развитие системы образования и обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2027 - 2030 годы | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций | Повышение мотивации у обучающихся к получению образования по инженерным специальностям и профессиям технического профиля | | МП «Развитие системы образования и обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2027 - 2030 годы | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Создание условий получения качественного образования для детей с ОВЗ, инвалидностью в зоне «шаговой доступности» | Доля детей с ОВЗ, инвалидностью, обеспеченных доступным качественным образованием - 100% | | МП «Развитие системы образования и обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2027 - 2030 годы | Комитет по образованию Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий», а также мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории Одесского муниципального района Омской области согласно ежегодному календарю спортивных мероприятий | | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Одесского муниципального района Омской области» | 2027 – 2030 годы | Администрация Одесского района |
|  | Мероприятие | Организация функционирования объектов спорта Одесского района. | Круглогодично | | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Одесского муниципального района Омской области» | 2027 – 2030 годы | Администрация Одесского района |
|  | Мероприятие | Поддержка и развитие и детских и молодёжных общественных организаций и объединений | Численность молодёжи Одесского муниципального района Омской области участвующих в деятельности детских и молодёжных общественных организаций и объединений | | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Молодежь Одесского муниципального района Омской области» | 2027 – 2030 годы | Администрация Одесского района |
|  | Мероприятие | Вовлечение в добровольческую (волонтёрскую) деятельность | Удельный вес количества молодёжи Омской области, вовлеченной в мероприятия по развитию волонтёрской деятельности, в общей численности молодежи Омской области- не менее - 10% | | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Молодежь Одесского муниципального района Омской области» | 2027 – 2030 годы | Администрация Одесского района |
|  | Мероприятие | Организация летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних в лагере палаточного типа | Достижение ожидаемого результата реализации муниципальной программы | | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Молодежь Одесского муниципального района Омской области» | 2027 - 2030 годы | Администрация Одесского района |
|  | Мероприятие | Предоставление гражданам Одесского муниципального района Омской области культурных благ | Число посещений культурных мероприятий | | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»,  подпрограмма «Молодежь Одесского муниципального района Омской области» | 2027 – 2030 годы | Администрация Одесского района |
| 1.4 | Задача | Создание комфортной городской среды, содействие в повышении доступности комфортного жилья | | | | | |
|  | Мероприятие | Предоставление поддержки отдельным категориям граждан, связанной с приобретением жилья, обеспечением жильем, улучшением жилищных условий | Достижение ожидаемого результата «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» | | ГП ОО «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»  МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2027 – 2030 годы | Минстрой,  Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Строительство многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда и осуществление капитального, текущего ремонта домов муниципального специализированного жилищного фонда | Количество многоквартирных домов, построенных либо приобретенных в целях формирования специализированного жилищного фонда | | ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2027 – 2030 годы | Минстрой,  Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Повышение качества и комфорта городской среды | Благоустроено не менее 8 территорий ежегодно | | МП «Комплексное развитие сельских территорий Одесского муниципального района Омской области», муниципальные программы поселений Одесского муниципального района Омской области | 2027 - 2030 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района, ОМСУ Одесского района |
| 1.5 | Задача | Формирование эффективной демографической политики, направленной на снижение миграционного оттока населения Омской области, восстановление естественного прироста населения | | | | | |
|  | Мероприятие | Реализация комплекса мер, направленных на улучшение миграционной ситуации в Одесском муниципальном районе Омской области, обеспечение экономики Одесского муниципального района Омской области трудовыми ресурсами, в том числе оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | Достижение ожидаемого результата реализации ГП Омской области «Регулирование отношений в сфере руда и занятости населения Омской области» | | ГП ОО «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | 2027 – 2030 годы | Минтруд, Одесский отдел МУ МТСР №2 (по согласованию), Администрация Одесского района (по согласованию) |
|  | Мероприятие | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду традиционных семейных ценностей | Количество проведенных социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду традиционных семейных ценностей | | МП «Социальная поддержка населения в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2027 – 2030 годы | Администрация Одесского района, Управление культуры Администрации Одесского района |
| 1.6 | Задача | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и обеспечение личной безопасности граждан | | | | | |
|  | Мероприятие | Обеспечение деятельности народных дружин | Количество членов добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | | МП «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района Омской области», подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, безопасности дорожного движения и противодействие экстремизму и терроризму в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2027 - 2030 годы | Администрация Одесского района |
|  | Мероприятие | Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности | Снижение количества ландшафтных пожаров в границах Одесского муниципального района Омской области за границами городских и сельских населенных пунктов | | МП «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района Омской области», подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, безопасности дорожного движения и противодействие экстремизму и терроризму в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2027 - 2030 годы | Администрация Одесского района |
| **2** | **Цель** | **Конкурентоспособная экономика района** | | | | | |
| 2.1 | Задача | Повышение инвестиционной и инновационной привлекательности Одесского района | | | | | |
|  | Мероприятие | Создание условий для успешной инвестиционной деятельности на территории Одесского муниципального района Омской области | Повышение уровня инвестиционной привлекательности Одесского муниципального района Омской области | | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | Администрация Одесского района |
| 2.2 | Задача | Развитие агропромышленного комплекса, повышение эффективности сельскохозяйственного производства, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции | | | | | |
|  | Мероприятие | Поддержка приоритетных  направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (субсидии  сельскохозяйственным  товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на  приобретение элитных семян) | Доля высева элитных семян в общей площади посева сельскохозяйственных культур: в 2030 году - 10% | | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | Сельскохозяйственные предприятия Одесского района,  УСХиП Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Увеличение площади эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения | Вовлечение в оборот невостребованных (неразграниченных) земель сельскохозяйственного назначения | | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | ОМСУ Одесского района  УСХиП Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Повышение продуктивности молочного стада в сельскохозяйственных организациях | Увеличение продуктивности молочного стада в сельскохозяйственных организациях | | Постановление Правительства Омской области от 29.01.2014 № 7-п «Об утверждении положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддержку животноводства» | 2027 - 2030 годы | МСХ  УСХиП Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Стимулирование технического и технологического перевооружения в отрасли растениеводства | Степень обновления основных фондов (трактора, комбайны зерноуборочные, комбайны кормоуборочные) | | [ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195995&dst=100009) ОО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» | 2027 - 2030 годы | МСХ  УСХиП Администрации Одесского района |
| 2.3 | Задача | Создание благоприятных условий для развития сектора малого и среднего предпринимательства | | | | | |
|  | Мероприятие | Поддержка малого и среднего предпринимательства | Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | | МП «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района Омской области», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2027-2030 годы | Администрация Одесского района |
| 2.4 | Задача | Создание условий для реализации в районе приоритетных направлений развития цифровой экономики, применение цифровых технологий в ключевых отраслях экономики | | | | | |
|  | Мероприятие | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы | Цифровая зрелость в 2030 году 100% | | ГП ОО «Информационное общество Омской области» | 2027 - 2030 годы | ОМСУ Одесского района, Комитет по образованию, Управление культуры, организации |
|  | Мероприятие | Предоставление мер государственной поддержки хозяйствующим субъектам в сфере АПК в электронном виде | Доля предоставляемых мер государственной поддержки в сфере АПК в электронном виде к концу 2030 года - 100% | | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | МСХ  УСХиП Администрации Одесского района |
| 2.5 | Задача | Кадровое обеспечение экономики района | | | | | |
|  | Мероприятие | Улучшение качественных характеристик трудовых ресурсов Одесского муниципального района Омской области и привлечение квалифицированных кадров | Уменьшена численность неквалифицированных рабочих в численности занятого населения Одесского муниципального района Омской области | | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | КУ «Центр занятости населения Одесского района», ОМСУ Одесского района (по согласованию), организации, учреждения |
|  | Мероприятие | Содействие занятости населения Одесского муниципального района Омской области в соответствии с федеральным и региональным законодательством | Снижение в Одесском районе Омской области численности безработных граждан и уровня безработицы | | ГП ОО, направленная на регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области | 2026 - 2030 годы | КУ «Центр занятости населения Одесского района» ОМСУ Одесского района (по согласованию), организации, учреждения |
| 2.6 | Задача | Экологическая безопасность и охрана окружающей среды | | | | | |
|  | Мероприятие | Ликвидация несанкционированных объектов размещения твёрдых коммунальных отходов на территории района | Количество ликвидированных объектов | | МП «Охрана окружающей среды в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2027 - 2030 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
| **3** | **Цель** | **Пространственное развитие Одесского муниципального района** | | | | | |
| 3.1 | Задача | Развитие сети транспортной инфраструктуры внутри района, обеспечивающей связность всех территорий Одесского муниципального района Омской области | | | | | |
|  | Мероприятие | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и сооружений на них за счет строительства, реконструкции ремонта автомобильных дорог местного значения | Ремонт, строительство автомобильных дорог Одесского муниципального района Омской области с учетом долгосрочного плана социально - экономического развития опорного населенного пункта с. Одесское и прилегающей территории | | ГП ОО «Развитие транспортной системы в Омской области». подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области» | 2027 - 2030 годы | Минтранспорта,  ОМСУ Одесского района |
|  | Мероприятие | Организация транспортного обслуживания населения Одесского муниципального района Омской области | Охват населенных пунктов Одесского муниципального района Омской области регулярным транспортным сообщением - 100% | | МП «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района Омской области»,  подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта на территории Одесского муниципального района Омской области» | 2027 - 2030 годы | Администрация Одесского района |
| 3.2 | Задача | Развитие коммунальной отрасли Одесского района | | | | | |
|  | Мероприятие | Обеспечение условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования в жилых помещениях к сетям газораспределения | | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2027 – 2030 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района |
| 3.3 | Задача | Развитие инфраструктуры связи и телекоммуникаций | | | | | |
|  | Мероприятие | Реализация мероприятий по устранению цифрового неравенства, предоставление субсидии местным бюджетам в целях организации предоставления услуг сотовой связи в населенных пунктах Омской области | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» - 99%;  Количество населенных пунктов Омской области, обеспеченных услугами сотовой связи -100%. | | [ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440065&dst=107781) РФ «Информационное общество»,  [ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=197257&dst=7) ОО «Информационное общество Омской области» | 2027 - 2030 годы | Минцифры, Администрация Одесского района (по согласованию) |
| **4** | **Цель** | **Эффективная система муниципального управления** | | | | | |
| 4.1 | Задача | Повышение эффективности муниципальными финансами | | | | | |
|  | Мероприятие | Организация и осуществление бюджетного процесса в Одесском муниципальном районе Омской области | Степень соответствия проекта Решения Совета Одесского муниципального района Омской области о бюджете муниципального района требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | | МП «Управление муниципальными финансами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2027 - 2030 годы | КФиК Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Размещение актуальных бюджетных данных в открытых источниках | Приказ Министерства финансов Омской области от 6 июня 2023 года N 56 «Об утверждении правил проведения мониторинга и оценки уровня прозрачности (открытости бюджетных данных муниципальных районов Омской области)» | | ГП ОО «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области», МП «Управление муниципальными финансами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2027 - 2030 годы | КФиК Администрации Одесского района |
|  | Мероприятие | Участие в конкурсном отборе инициативных проектов Омской области | Количество инициативных проектов, реализованных по итогам конкурсного отбора, в отчетном году не менее -100% | | [ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216269&dst=100009) ОО «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области», МП «Управление муниципальными финансами в Одесском муниципальном районе Омской области» | 2027 - 2030 годы | Минфин  КФиК Администрации Одесского района |
| 4.2 | Задача | Повышение эффективности использования муниципального имущества | | | | | |
|  | Мероприятие | Вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, включая земельные участки | Поступление налоговых и неналоговых доходов | | Программа оздоровления муниципальных финансов | 2027 - 2030 годы | КФиК Администрации Одесского района |
| 4.3 | Задача | Развитие кадрового потенциала муниципальной службы | | | | | |
|  | Мероприятие | Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов для работы в органах местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области | Доля молодежи в общей численности муниципальных служащих в Омской области - не менее 10% | | МП «Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов для работы в органах местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области» | 2027 - 2030 годы | Администрации Одесского района |
| 4.4 | Задача | Повышение качества предоставления муниципальных услуг, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления | | | | | |
|  | Мероприятие | Обеспечение возможности получения всех государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в электронном виде среди услуг, не требующих очного посещения - 100% | | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | ОМСУ Одесского района |
|  | Мероприятие | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - не менее 4,7 % | | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | Минцифры |
|  | Мероприятие | Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации, социальных сетях, посредством иных способов информирования неограниченного круга лиц, не отнесенных законодательством к средствам массовой информации | Достижение ожидаемого результата реализации [ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=197257&dst=7) ОО «Информационное общество Омской области» | | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | ОМСУ Одесского района |

Примечание.

В таблице использованы следующие сокращения:

Администрация Одесского района – Администрация Одесского муниципального района Омской области;

Одесский район – Одесский муниципальный район Омской области;

ОМСУ - органы местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области;

Управление культуры Администрации Одесского района – Управление культуры Администрации Одесского муниципального района Омской области;

Комитет по Образованию Администрации Одесского района – Комитет по образованию Администрации Одесского муниципального района Омской области;

КФиК Администрации Одесского района – Комитет финансов и контроля Администрации Одесского муниципального района Омской области;

УСХиП Администрации Одесского района – Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Одесского муниципального района Омской области;

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского района – Отдел строительства, архитектуры и жилищно коммунального хозяйства Администрации Одесского муниципального района Омской области;

КУ «Центр занятости Одесского района» - филиала казенного учреждения Омской области "Центр занятости населения Омской области «Кадровый центр Одесского района» (далее – Кадровый центр);

Одесский отдел МУ МТСР Омской области №2 – Одесский отдел межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области №2;

БУЗОО «Одесская ЦРБ» - Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области Одесская центральная районная больница;

Координационный совет профсоюзов Одесского района - Координационный совет в Одесском муниципальном районе Омской области;

ТОР Одесского района-Территориальное объединение работодателей Одесского муниципального района Омской области;

БУОО «Омскоблстройзаказчик» - Бюджетное учреждение Омской области «Омскоблстройзаказчик»;

Минтруд - Министерство труда и социального развития Омской области;

Минспорт - Министерство спорта Омской области;

Минздрав - Министерство здравоохранения Омской области;

Минстрой - Министерство строительства Омской области;

Минобр - Министерство образования Омской области;

Минкульт - Министерство культуры Омской области;

МСХ - Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области;

Минтранс - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области;

Минцифры - Министерство цифрового развития и связи Омской области;

Минфин - Министерство финансов Омской области;

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;

АПК-агропромышленный комплекс;

ГП РФ «Социальная поддержка граждан» - [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439026) Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»;

ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий» - [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436386) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

ГП РФ «Развитие физической культуры и спорта» - [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431153) Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» - [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=442877) Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

[ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437896&dst=100020) РФ «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Российской Федерации» - [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437896) Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 731 «О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации»;

ГП РФ «Содействие занятости населения» - [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439007) Правительства Российской Федерации от 15 октября 2014 г. № 298 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения»;

ГП РФ «Развитие культуры» - [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431476) Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»;

[ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440065&dst=107781) РФ «Информационное общество» - [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440065) Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»;

ГП ОО «Социальная поддержка населения - постановление Правительства Омской области от 28 октября 2023 года № 570-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения»;

ГП ОО «Развитие здравоохранения Омской области» - постановление Правительства Омской области от 28 октября 2023 года № 568-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»;

[ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=196679&dst=100009) ОО «Развитие системы образования Омской области» - постановление Правительства Омской области от 28 октября 2023 года № 569-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области»;

[ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=194628&dst=100009) ОО «Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области» - постановление Правительства Омской области от 28 октября 2023 года № 587-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области»;

ГП ОО «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» - постановление Правительства Омской области от 28 октября 2023 года № 573-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем»;

ГП ОО «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом» - постановление Правительства Омской области от 28 октября 2023 года № 582-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»;

[ГП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195995&dst=100009) ОО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» - постановление Правительства Омской области от 28 октября 2023 года № 581-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»;

РП ОО «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области» - Распоряжение Правительства Омской области от 14.12.2020 № 260-рп «О региональной программе Омской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области" на 2021 - 2025 годы»;

ГП ОО «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области» - постановление Правительства Омской области от 28 октября 2023 года № 588-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области»;

ГП ОО «Информационное общество Омской области» - постановление Правительства Омской области от 28 октября 2023 года № 586-п «Об утверждении государственной программы Омской области "Информационное общество Омской области»;

ГП ОО «Развитие транспортной системы в Омской области». подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области» - постановление Правительства Омской области от 28 октября 2023 года № 585-п «Об утверждении государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области»;

МП «Социальная поддержка населения в Одесском муниципальном районе Омской области» - постановление Главы Одесского муниципального района Омской области от11.11.2020 №434 «Об утверждении муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области «Социальная поддержка населения в Одесском муниципальном районе Омской области»;

МП «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих» постановление Администрации Одесского муниципального района Омской области от 14.03.2023 №110 «Об утверждении муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, социального предпринимательства и субъектов общественно-политических отношений, институтов гражданского общества, гражданской активности населения Одесского муниципального района Омской области»;

МП «Развитие системы образования и обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Одесском муниципальном районе Омской области» - постановление Главы Одесского муниципального района Омской области от 11.11.2020 г. №427 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Одесском муниципальном районе Омской области»;

МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области» - постановление Главы Одесского муниципального района Омской области от 11.11.2020 г. №430 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Одесском муниципальном районе Омской области»;

МП «Развитие культуры и туризма Одесского муниципального района Омской области» - постановление Главы Одесского муниципального района Омской области от 11.11.2020 г. №428 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Одесского муниципального района Омской области»;

МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» - постановление Главы Одесского муниципального района Омской области от 11.11.2020 №425 «Об утверждении муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области »;

МП «Комплексное развитие сельских территорий Одесского муниципального района Омской области» - постановление Администрации Одесского муниципального района Омской области от 15.03.2023 №117 «Об утверждении муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Одесского муниципального района Омской области»;

МП «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района Омской области»,– постановление Главы Одесского муниципального района Омской области от 11.11.2020 №429 «Об утверждении муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района Омской области»;

МП «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малых форм хозяйствования в Одесском районе Омской области» - постановление Главы Одесского муниципального района Омской области от 11.11.2020 №423 «Об утверждении муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малых форм хозяйствования в Одесском районе Омской области»;

МП «Охрана окружающей среды в Одесском муниципальном районе Омской области» - постановление Главы Одесского муниципального района Омской области от 01.10.2021г. №377 «Об утверждении муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области «Охрана окружающей среды в Одесском муниципальном районе Омской области»;

МП «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры Одесского муниципального района Омской области» - постановление Главы Одесского муниципального района Омской области от 11.11.2020 г. №426

«Об утверждении муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры Одесского муниципального района Омской области»;

МП «Управление муниципальными финансами в Одесском муниципальном районе Омской области» - постановление Главы Одесского муниципального района Омской области от 12.11.2020 г. №435 « Об утверждении муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области «Управление муниципальными финансами в Одесском муниципальном районе Омской области»;

Программа оздоровления муниципальных финансов Одесского муниципального района - постановление Главы Одесского муниципального района Омской области от 11.09.2020 № 368 «Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов Одесского муниципального района Омской области на 2020 - 2024 годы»;

МП «Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов для работы в органах местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области» - постановление Администрации Одесского муниципального района Омской области от 12.11.2024 №406 «Об утверждении муниципальной программы «Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов для работы в органах местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области» на 2024-2027 годы.