Приложение №6

|  | Утверждён протоколом Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Одесского муниципального района Омской области 27.01.2025 г. № 2 |
| --- | --- |

ПЛАН

Одесского муниципального района Омской области по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов от лесных и других ландшафтных (природных) пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними, на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Отм. о вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные организационные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Одесского муниципального района, в части касающейся лесостепных пожаров и планы привлечения сил и средств по тушению пожаров. | - до 25.02.2025 | - Члены КЧС |  |
|  | Создание межведомственных групп для проведения оценки готовности муниципальных образований к прохождению пожароопасного периода в 2025 году. | - до 25.02.2025 | - Председатель КЧС и ПБ, Отдел по МП, ГО и ЧС |  |
|  | - Обучение добровольцев из числа местного населения для тушения лесных пожаров на территории муниципальных образований. | - в течение года | - Глава муниципального образования Омской области, Председатели общественных объединений пожарной охраны, образовательные организации |  |
|  | - Уточнить резервы финансовых и материальных ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и для первоочередного жизнеобеспечения населения. Создать запасы противопожарного оборудования, снаряжения и инвентаря. | - до 01.04.2025 | - Отдел по МП, ГО и ЧС |  |
|  | - Подготовка и проведение выступлений по радио и телевидению, в печатных средствах массовой информации по вопросам разъяснения населению правил пожарной безопасности при посещении лесов, а также организация размещения других агитационных материалов на противопожарную тематику. | - в течение пожароопасного сезона | - ТОНД и ПР Одесского и Таврического районов, - Любинское лесничество, - отдел по МП, ГО и ЧС |  |
|  | Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий с населением, сельхозпроизводителями, председателями садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, руководителями объектов и территорий, имеющих общую границу с лесными участками и подверженных угрозе перехода ландшафтных (природных) и лесных пожаров по соблюдения требований пожарной безопасности. | - В течение пожароопасного периода | - Управление с/х и продовольствия, - 69 ПСЧ 14ПСО ФПС ГПС МЧС России по Омской области, главы с/х поселений |  |
|  | Организация и проведение сходов граждан, проживающих на территории г. Омска и муниципальных районов Омской области о порядке использования открытого огня и разведения костров и иных вопросов соблюдения требований пожарной безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. | - В течение пожароопасного периода | - Главы сельских поселений, - 69 ПСЧ 14ПСО ФПС ГПС МЧС России по Омской области, ТОНД и ПР Одесского и Таврического районов, Любинское лесничество |  |
|  | Проведение проверки системы оповещения населения и организаций в муниципальных образованиях Омской области при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и комплексной системы экстренного оповещения населения в пожароопасный сезон 2025 года. | - до 02.03.2025 | - Главы сельских поселений, - Цех ПАО «Ростелеком» |  |
|  | - Организация работы маневренных (мобильных) рабочих групп в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением природных пожаров и их возможных переходов на населенные пункты. | - в течение пожароопасного сезона | - Главы сельских поселений, - 69 ПСЧ 14ПСО ФПС ГПС МЧС России по Омской области, - Любинское лесничество |  |
|  | - Организовать проведение сходов граждан в населенных пунктах, расположенных в лесной зоне, по разъяснению требований пожарной безопасности. | - до 15.04.2025 | - Главы сельских поселений, - ТОНД и ПР Одесского и Таврического районов, - Любинское лесничество |  |
|  | - Организовать в образовательных учреждениях разъяснительную работу среди учащихся образовательных учреждений о бережном отношении к лесу, соблюдения правил противопожарной безопасности в лесах и на открытой территории. | - Апрель, сентябрь | - Комитет по образованию, - ТОНД и ПР Одесского и Таврического районов, - Любинское лесничество |  |
|  | Информирование органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов и территорий в целях принятия мер в рамках представленных полномочий. | В течение пожароопасного периода | - Главы муниципальных образований Омской области, - ГУ МЧС, ОМВД по Одесскому району, - ГУЛХ, - Управление Россельхознадзора - по Омской области - (далее - Россельхознадзор), - Заинтересованные органы и ведомства |  |
|  | - Проведение проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения в пожароопасный сезон 2025 года | - до 05.03.2025 | - Отдел по МП, ГО и ЧС |  |
|  | Формирование временных противопожарных постов из числа добровольцев и местного населения для защиты населенных пунктов, подверженных переходу лесных и ландшафтных пожаров, в которые время прибытия подразделений пожарной охраны превышает 20 минут. | до 15.04.2025 | Главы сельских поселений |  |
|  | Подготовка и проведение выступлений по радио и телевидению, в печатных средствах массовой информации по вопросам разъяснения населению правил пожарной безопасности при посещении лесов, а также организация размещения других агитационных материалов на противопожарную тематику. | в течение пожароопасного сезона | - ТОНД и ПР Одесского и Таврического районов, Любинское лесничество |  |
|  | Проведение совместных с органами лесного контроля (надзора), органами государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля рейдовых мероприятий по контролю за очисткой территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, отделению леса противопожарной минерализованной полосой или иным противопожарным барьером, а также принятию собственниками сельскохозяйственных угодий мер по их защите от зарастания сорной растительностью, деревьями и кустарниками, своевременному проведению сенокошения на сенокосах. | В течение пожароопасного периода | - Главы муниципальных образований Омской области, - ГУ МЧС, ОМВД по Одесскому району, - ГУЛХ, - Управление Россельхознадзора - по Омской области - (далее - Россельхознадзор), - Заинтересованные органы и ведомства |  |
|  | Применение в рамках представленных полномочий мер по предупреждению и выявлению нарушений требований пожарной безопасности, привлечению лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе установлению лиц, виновных в возникновении пожаров, допустивших нарушения требований пожарной безопасности. | В течение пожароопасного периода | - ТОНД и ПР Одесского и Таврического районов, - Любинское лесничество, УМВД, - Главы муниципальных образований Омской области, - Россельхознадзор |  |
|  | Организация разъяснительной работы по соблюдению требований пожарной безопасности среди охотников и рыболовов. | - До 15.04.2025 | - Министерство природных ресурсов - и экологии Омской области - (далее - Минприроды), - Любинское лесничество |  |
|  | - Организация проведения комплексных проверок готовности населенных пунктов к пожароопасному сезону, с рассмотрением результатов на заседаниях КЧС муниципальных образований. | - до 25.03.2025 | - Глава муниципального образования, - Главы сельских поселений |  |
| 2. Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС |  |  |  |  |
|  | Проведение оценки состояния готовности учреждений (зданий, сооружений), предназначенных для развертывания пунктов временного размещения пострадавшего населения, в части наличия имущества, необходимого для их развертывания и содержания, с оформлением актов | - до 05.03.2025 | - Главы муниципальных образований Омской области |  |
|  | - Принятие мер по приведению техники подразделений добровольной пожарной охраны в исправное состояние, обеспечению необходимым количеством ГСМ и организации дежурства водительского состава | - до 15.03.2025 | - Главы муниципальных образований Омской области |  |
|  | - Организация и проведение проверок готовности подразделений противопожарной службы и добровольной пожарной охраны Омской области к действиям по предназначению при угрозе перехода лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на населенные пункты | - до 10.03.2025 | - ГУ МЧС, - Главы муниципальных образований Омской области, - БУ ПСС |  |
|  | Организация работы патрульных, патрульно-контрольных в целях оперативного реагирования на термические точки, ландшафтные (природные) пожары, а также чрезвычайные ситуации, связанные с их возникновением | в течение пожароопасного сезона | - Главы муниципальных образований Омской области, - МРБ, - ГУ МЧС, - ГУЛХ |  |
| 3. Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
|  | Создание (обновление) в целях исключения возможного перехода ландшафтных (природных) пожаров на территории населенных пунктов, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территорий населенных пунктов противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров или иных противопожарных барьеров | до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима | - Главы поселений |  |
|  | - Организация проведения мероприятий по первоочередному обеспечению населенных пунктов, попадающих в зоны риска возникновения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров: обеспечение гарантированной связью, запасами медикаментов, продуктов питания и вещевого имущества, запасами воды и пожарного инвентаря с его подворным распределением | - до 15.04.2025 | - Глава муниципального образования |  |
|  | Создание (обновление) в целях исключения возможного перехода лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на территории населенных пунктов, противопожарных минерализованных полос шириной не менее 20 метров в соответствии с протоколом оперативного совещания у Губернатора Омской области В.П. Хоценко от 05.09.2023 года | до 15.04.2025, до 15.09.2025 | - Главы поселений |  |
|  | Создание (обновление) противопожарных разрывов (участков, очищенных от горючих материалов, мусора и сухой растительности) от зданий, сооружений на территориях городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м | апрель, август | - Главы поселений |  |
|  | Очистка территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером | в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова | - Глава муниципального образования, - Руководители объектов |  |
|  | Выявление нарушений на участках в границах охранных зон (в части неочистки, зарастания территории и др.), а также нарушений и неисправностей воздушных линий электропередач (в части провисания, возможности их перехлеста и др.), а также принятие мер в рамках представленных полномочий и информирование заинтересованных служб и ведомств | в течение пожароопасного сезона | - Главы муниципальных образований Омской области, - Ресурсоснабжающие организации |  |
|  | Недопущение устройства свалок отходов, в том числе горючих, на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения | в течение пожароопасного сезона | - Главы муниципальных образований Омской области, - Председатели садоводств или огородничеств, - Руководители объектов и территорий |  |
|  | Проведение своевременной уборки мусора, сухой растительности и покос травы, а также соблюдение порядка использования открытого огня и разведения костров, порядка выжигания сухой травянистой растительности на землях специального назначения | в течение пожароопасного сезона | Правообладатели (пользователи) земельных участков - специального назначения |  |
|  | Проведение своевременной уборки мусора, сухой растительности и покос травы в границах населенных пунктов, территорий садоводств или огородничеств | постоянно | - Главы муниципальных образований Омской области, - Руководители объектов и территорий |  |
|  | Проведение своевременной уборки мусора, сухой растительности и покос травы на территориях муниципальных районов Омской области вне границ населенных пунктов | постоянно | - Главы муниципальных образований Омской области |  |
|  | Обеспечение надлежащего технического содержания (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения | постоянно | - Главы муниципальных образований Омской области, - Руководители объектов и территорий |  |
|  | Соблюдение установленного запрета выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, а также соблюдение порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов, предусмотренных правилами противопожарного режима в Российской Федерации | постоянно | - Главы муниципальных образований Омской области, - Руководители объектов - и территорий |  |
|  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления в области пожарной безопасности, предусмотренными статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» | постоянно | Главы муниципальных образований Омской области |  |
|  | Проведение комплекса дополнительных профилактических мероприятий в случае осложнения обстановки, связанной с возникновением ландшафтных (природных) пожаров на соответствующих территориях, и введении на соответствующей территории особого противопожарного режима | при осложнении оперативной обстановки | - Главы муниципальных образований Омской области, - Руководители объектов - и территорий |  |
| 4. Порядок сбора, анализа и представления информации о подготовке и проведении мероприятий |  |  |  |  |
|  | Доклад в КЧС Омской области и ГУ МЧС об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации | немедленно | - Главы муниципальных образований Омской области, - ЦУКС ГУ МЧС |  |
|  | - Своевременное выявление и реагирование патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп на очаги ландшафтных (природных) пожаров, выявленные данными космического мониторинга мобильным приложением «Термические точки» | немедленно | - ЕДДС муниципальных образований, - Главы муниципальных образований, - ЦУКС ГУ МЧС |  |
|  | - Выявление действующих очагов (вновь возникших очагов, термических точек) ландшафтных (природных) пожаров, находящихся в 5-ти км зоне от населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры Омской области | немедленно | - ЕДДС муниципальных образований, - Главы муниципальных образований, - ЦУКС ГУ МЧС |  |
|  | - Прием, обработка и обмен информацией по лесопожарному космическому мониторингу | ежедневно с начала пожароопасного сезона | - ЦУКС ГУ МЧС, - РДС ГУЛХ, - ЕДДС муниципальных образований |  |
|  | - Представление доклада Председателю КЧС Омской области о прохождении пожароопасного сезона 2024 года | в течение пожароопасного периода | - ЦУКС ГУ МЧС, - ЕДДС муниципальных образований Омской области |  |
|  | - Информирование в установленном порядке КЧС Омской области и ГУ МЧС о выполнении мероприятий плана Омской области по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов от лесных и других ландшафтных (природных) пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними, на 2024 год | согласно установленным срокам | Задействованные органы и ведомства |  |