|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Администрации  Одесского муниципального  района Омской области  от 15.03.2023 №117 |

**Муниципальная программа Одесского муниципального района Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Одесского муниципального района Омской области»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Одесского муниципального района Омской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области | «Комплексное развитие сельских территорий Одесского муниципального района Омской области» |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Одесского муниципального района | - |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основных мероприятий | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одесского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятий | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одесского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации программы | 2023-2027 годы |
| Цель программы | Устойчивое развитие сельских территорий |
| Задачи программы | Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, благоустройство территорий, расположенных в сельской местности |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях благоустройство территорий, расположенных в сельской местности |
| Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы составят 26 469 157,29 рублей, в том числе по годам:  2023 год - 26 469 157,29 рублей.  Из общего объёма расходы бюджета муниципального района за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 5 101 946,29 рублей, в том числе по годам:  2023 год - 5 101 946,29 рублей.  Из общего объёма расходы бюджета муниципального района за счет поступлений целевого характера составят 21 254 575,25 рублей, в том числе по годам:  2023 год - 21 254 575,25 рублей.  Из общего объёма расходы бюджета муниципального района за счет поступлений из внебюджетных источников составят 112 635,75 рублей, в том числе по годам:  2023 год - 112 635,75 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы (по годам и по итогам реализации) | Увеличение количества построенных, реконструированных (благоустроенных) объектов социальной инфраструктуры |

1. Сфера социально-экономического развития Одесского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Комплексное развитие сельских территорий и повышение уровня и качества жизни сельского населения являются основными приоритетами социально-экономической политики Администрации Одесского муниципального района Омской области.

Разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении с городом по-прежнему остается ощутимым.

В Одесском муниципальном районе уровень водоснабжения и газификации жилого фонда вырос, но не достигает общероссийских показателей (45 и 33 процентов соответственно, при общероссийском показателе более 50 процентов).

Наблюдается стойкое отставание в строительстве распределительных газовых сетей от межпоселковых газопроводов, из 19 населенных пунктов сельских поселений района газифицированы 5, большинство их них - частично.

В силу природных особенностей региона неблагоприятной остается обстановка по водоснабжению сельского населения. Подземные воды засолены, системы групповых водопроводов из-за длительной эксплуатации работают неустойчиво, большинство локальных систем водоснабжения и водозаборов выбрали свой эксплуатационный ресурс, водоснабжение села Громогласово Ореховского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области осуществляется за счет привозной воды.

Требует реконструкции ряд сельских объектов социальной сферы: культуры, образования, здравоохранения, спорта, срок эксплуатации зданий которых достигает 40 - 60 лет.

В с.Одесское требуется строительство многофункционального здания общеобразовательной школы на 550 мест поскольку четыре здания, в которых расположена МКОУ «Одесская средняя школа №2», не отвечают требованиям действующих норм и правил.

Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, объекты социальной и инженерной инфраструктуры села, благоустройство территорий не удастся повысить качество социальной среды обитания сельского населения, изменить демографическую ситуацию и ситуацию на рынке труда в сельской местности.

Использование программно-целевого метода является основным инструментом для комплексного решения вышеуказанных проблем.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

-недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий программы;

-непредвиденно высокий рост цен на сырье и материалы, что может привести к существенному удорожанию реализуемых мероприятий программы.

2. Цель и задачи программы

Целью программы является - устойчивое развитие сельских территорий.

Цель программы достигается посредством одной поставленной задачи:

- комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, благоустройство территорий, расположенных в сельской местности.

3. Срок реализации программы

Реализация программы осуществляется одним этапом в течение 2023 - 2027 годов.

4. Описание входящих в состав программы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В рамках реализации программы планируется провести одно основное мероприятие – развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях, благоустройство территорий, расположенных в сельской местности.

Реализация основного мероприятия направлена на решение задачи по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, благоустройство территорий, расположенных в сельской местности, и предусматривает финансирование отдельных видов расходов:

1) на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

2) на ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности;

3) на благоустройство территорий, расположенных в сельской местности;

4) на строительство объектов социальной инфраструктуры;

5) на реконструкцию объектов муниципальной собственности;

Основанием для осуществления расходов являются локальные сметные расчеты, муниципальные контракты, договоры на выполнение работ, услуг, приобретение расходных материалы, счета-фактуры, акты выполненных работ.

Основное мероприятие программы разработано на основе мониторинга уровня благоустройства сельской местности, жилищных условий сельского населения, развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, с учетом имеющихся ресурсов, и базируется на следующих принципах:

1) размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии со схемами территориального планирования муниципального района и генеральными планами сельских поселений;

2) первоочередное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, развиваются крестьянские (фермерские) хозяйства начинающих фермеров, семейные животноводческие фермы;

3) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий программы, включая средства населения и организаций;

4) повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, семей фермеров, развивающих семейные животноводческие фермы, семей начинающих фермеров, в благоустроенное жилье.

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях благоустройство территорий, расположенных в сельской местности», планируется провести следующие мероприятия:

1. Ремонт (оформление) фасада нежилого помещения здания КСК, расположенного по ул. Парковая, 17, с. Одесское Одесского муниципального района Омской области

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- Количество благоустроенных сельских территорий, единиц.

Значение целевого индикатора определяется как количество территорий сельских поселений, в которых реализованы проекты по благоустройству, за отчетный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Одесского муниципального района Омской области.

2. Строительство многофункционального здания общеобразовательной школы на 550 мест в с. Одесское.

Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- Количество введённых в эксплуатацию объектов, единиц.

Значение целевого индикатора определяется как количество объектов строительства, введённых в эксплуатацию за отчетный период.

2.1. В т.ч.: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство многофункционального здания общеобразовательной школы на 550 мест в с. Одесское.

Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- Процент выполнения работ

Значение целевого индикатора определяется как процент выполнения работ за отчетный период.

При расчете значения целевых индикаторов используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Одесского муниципального района.

3. Реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу: Омская область, Одесский район, с. Желанное, ул. Ленина, 31.

Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- Количество введённых в эксплуатацию объектов, единиц.

Значение целевого индикатора определяется как количество объектов реконструкции, введённых в эксплуатацию за отчетный период.

3.1. В т.ч.: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию нежилого здания, расположенного по адресу: Омская область, Одесский район, с. Желанное, ул. Ленина, 31.

Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- Процент выполнения работ

Значение целевого индикатора определяется как процент выполнения работ за отчетный период.

При расчете значения целевых индикаторов используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Одесского муниципального района.

Выполнение данных мероприятий предполагает расходы на строительство и реконструкцию социальных объектов культуры, образования, здравоохранения, спорта.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы в целом и по источникам финансирования

Общие расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы составят 26 469 157,29 рублей, в том числе по годам:

2023 год - 26 469 157,29 рублей.

Из общего объёма расходы бюджета муниципального района за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 5 101 946,29 рублей, в том числе по годам:

2023 год - 5 101 946,29 рублей.

Из общего объёма расходы бюджета муниципального района за счет поступлений целевого характера составят 21 254 575,25 рублей, в том числе по годам:

2023 год - 21 254 575,25 рублей.

Из общего объёма расходы бюджета муниципального района за счет поступлений из внебюджетных источников составят 112 635,75 рублей, в том числе по годам:

2023 год - 112 635,75 рублей.

7. Ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации программы ожидается увеличение базовых социально-экономических показателей развития Одесского муниципального района Омской области.

Реализация программы позволит:

- увеличить количества построенных, реконструированных (благоустроенных) объектов социальной инфраструктуры на две единицы.

Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга проводимого Администрацией Одесского муниципального района Омской области.

В целом, выполнение всех мероприятий программы позволит обеспечить снятие социального напряжения в обществе, улучшение благосостояния и повышение качества жизни сельского населения.

8. Описание системы управления реализацией программы

Управление программой и её реализацию осуществляет Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одесского муниципального района Омской области, который осуществляет свои функции во взаимодействии с сельскими поселениями, Комитетом финансов и контроля администрации Одесского муниципального района и Комитетом по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Одесского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы Одесского муниципального района № 330 от 10 августа 2020 года.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одесского муниципального района Омской области формирует отчет о реализации программы и на основании отчета проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одесского муниципального района Омской области направляет ответственному исполнителю, сформированный отчет о реализации программы, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации, подписанные руководителем.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских

территорий Одесского муниципального

района Омской области»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Одесского муниципального района Омской области»

(далее - муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы/подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма) | Единица измерения | Значение | | | | | |
| Отчетный год (факт) | Текущий год (оценка) | 2024-й год | 2025-й год | 2026-й год | 2027-й год |
| 1 | Увеличение количества построенных, реконструированных (благоустроенных) объектов социальной инфраструктуры | Количество | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |