|  | Приложение к постановлению Администрации Одесского муниципального района Омской области №195 от 03.05.2024 |
| --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к результатам проведенной оценки эффективности реализации                                муниципальной программы

«Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, социального предпринимательства и субъектов общественно-политических отношений, институтов гражданского общества, гражданской активности населения Одесского муниципального района Омской области» за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, социального предпринимательства и субъектов общественно-политических отношений, институтов гражданского общества, гражданской активности населения Одесского муниципального района Омской области» за 2023 год проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Одесского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Одесского муниципального района Омской области от 10 августа  2020 года № 330 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Одесского муниципального района Омской области, их формирования и реализации".

Муниципальная программа «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, социального предпринимательства и субъектов общественно-политических отношений, институтов гражданского общества, гражданской активности населения Одесского муниципального района Омской области» (далее – программа) утверждена постановлением Администрации Одесского муниципального района Омской области от 14.03.2023 №110 «Об утверждении муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, социального предпринимательства и субъектов общественно-политических отношений, институтов гражданского общества, гражданской активности населения Одесского муниципального района Омской области»

Целью муниципальной программы является развитие и совершенствование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), социального предпринимательства и субъектов общественно-политических отношений, институтов гражданского общества, гражданской активности населения Одесского муниципального района Омской области.

Достижение заявленной цели осуществляется путем решения поставленной задачи муниципальной программы:

1. Оказание информационной, финансовой, консультационной поддержки СО НКО, общественным объединениям, социальным предпринимателям и субъектам общественно-политических отношений, институтам гражданского общества, гражданской активности населения действующим на территории Одесского района.

Информация о фактически использованных объемах финансирования на реализацию меропроиятий муниципальной программы  и достигнутых значениях целевых индикаторов реализации мероприятий муниципальной программы отражена в приложении №1 к Результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области за 2023 год.

Согласно сведениям о достижении ожидаемых результататов реализации муниципальной программы (приложение №2  к Результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области за 2023 год) по итогам 2023 года плановое значение показателя «Количество СОНКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов районного, регионального и федерального уровня – не менее 8 в год» достигнуто.

Расчет эффективности реализации программы отражен в приложении №3 к Результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области за 2023 год.

При реализации программы показателей, имеющих неблагоприятную динамику, нет.

Эффективность реализации муниципальной программы составила  100%.

С учетом проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы предлагается продолжить реализацию мероприятий программы.

Председатель комитета по

экономическим вопросам и

имущественным отношениям

Администрации Одесского МР

Омской области                                                                                      А.Н.Гардер