Приложение № 3

к Результатам оценки

эффективности реализации муниципальной

программы Одесского муниципального

района Омской области за 2023 год

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы Одесского

муниципального района Омской области [<1>](#P2507)

«Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малых форм хозяйствования в Одесском районе Омской области за 2023 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (далее - ОМ) | Целевой индикатор реализации мероприятия муниципальной программы (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие) | | | | Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) [<2>](#P2508) | Объем финансирования мероприятия, рублей | | Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) [<3>](#P2509) | Эффективность реализации мероприятия (единиц) [<4>](#P2510) | Эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)/муниципальной программы [<5>](#P2511) (процентов) |
| Наименование | Единица измерения | Значение | |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1  Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам ,ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока | Целевой индикатор 1  Закуп молока | тонн | 4300 | 4856,5 | 1,129 | 12627014,40 | 12627014,40 | 1 | 1,129 | x |
| Целевой индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Итого [<6>](#P2511) |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2  Проведение смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства, а также награждение по результатам деятельности | Целевой индикатор 1  количество |  | 2 | 2 | 1 | 224697,50 | 224697,50 | 1 | 1 | x |
| Целевой индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого [<6>](#P2511) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3  Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов Одесского района в области сельского хозяйства | Целевой индикатор 1  Эффективность выполнения мероприятий | % | 100 | 100 | 1 | 5464100,34 | 5464100,34 | 1 | 1 | x |
| Целевой индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4  Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны на территории Одесского муниципального района Омской области | Целевой индикатор 1 | % | 100 | 100 | 1 | 939632,32 | 935733,08 | 1 | 1 | x |
| Целевой индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Мероприятие 1 | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | | Целевой индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | Итого [<6>](#P2511) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Эффективность программы |  |  |  |  |  | 19255444,56 | 19251545,32 |  | 103,2 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам [<5>](#P2511) | | | | | | | | | | |  |