Приложение №3

к Результатам оценки эффективности

реализации муниципальной программы

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы Одесского

муниципального района Омской области [<1>](#P2507) (далее - муниципальная программа)

«Развитие культуры и туризма Одесского муниципального района

Омской области» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (далее - ОМ) | Целевой индикатор реализации мероприятия муниципальной программы (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие) | | | | Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) [<2>](#P2508) | Объем финансирования мероприятия, рублей | | | Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) [<3>](#P2509) | Эффективность реализации мероприятия (единиц) [<4>](#P2510) | Эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)/муниципальной программы [<5>](#P2511) (процентов) |
| Наименование | Единица измерения | Значение | |
| План | Факт | План | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| Мероприятия в рамках обеспечения населения Одесского муниципального района Омской области продуктами культурной деятельности района, реализация творческого потенциала нации | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ОМ 1  Создание условий для организации досуга населения | Количество жителей Одесского района, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной основе | Чел. | 3186 | 3079 | 0,96 | 7 500,00 | 7 500,00 | | 1 | 0,96 | x |
| Мероприятия в рамках повышения доступности и качества библиотечных услуг | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ОМ 2  Организация библиотечного обслуживания населения | Количество посещений муниципальных библиотек | Тыс. чел. | 148,900 | 149,777 | 1 | 9 208 755,32 | | 9 208 755,32 | 1 | 1 | x |
| 2.1.8 | Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области) | Обновляемость книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области | % | 2 | 2,4 | 1 | 114 803,06 | | 114 803,06 | 1 | 1 |  |
| Мероприятия в рамках повышения качества и доступности дополнительного образования детей на территории Одесского муниципального района Омской области | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ОМ 3  Развитие дополнительного образования детей в ДШИ | Доля детей, получающих услуги в учреждении дополнительного образования | % | 7 | 7,2 | 1 | 8 774 965,32 | | 8 774 965,32 | 1 | 1 | x |
| Мероприятия в рамках обеспечения сохранности и использования объектов культурного наследия, повышение доступности и качества музейных услуг | | | | | | | | | | | | |  |
| 4 | ОМ 4  Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | Доля экспонируемых предметов от общего числа музейных предметов | % | 82 | 114 | 1 | 1 684 797,48 | | 1 684 797,48 | 1 | 1 | x |
| Мероприятия в рамках создания условий для финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений культуры Одесского муниципального района Омской области | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ОМ 5  Финансово-экономическое и хозяйственное обеспечение учреждений в сфере культуры | Доля юридических лиц, охваченных финансово-экономическим и хозяйственным обеспечением муниципальных учреждений культуры, в общем количестве юридических лиц в сфере культуры | % | 100 | 100 | 1 | 11 682 954,24 | | 11 682 954,24 | 1 | 1 | x |
| Мероприятия в рамках организации управления в сфере культуры | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ОМ 6  Осуществление управления в сфере культуры | Количество руководителей и специалистов учреждений культуры, получающих в отчетном году профильное образование | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 985 548,97 | | 1 985 548,97 | 1 | 1 | x |
| Создание благоприятных условий для реализации подпрограммы "Искусство", в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" (Культурная среда) | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ОМ10 Реализация мероприятия, направленного на достижение целей федерального проекта "Творческие люди" | Количество посещений мероприятий реализованных в рамках подпрограммы "Искусство", в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" (Творческие люди) к уровню 2019 г. | % | 0 | 248 | 1 | 208 246,57 | | 208 246,57 | 1 | 1 |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам [<5>](#P2511) | | | | | | | | | | | | 99,5% |

--------------------------------

<1> - заполнение формы расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем ОМ, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в пределах их компетенции.

<2> - степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = графа 6 / графа 5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, то степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = 2 - (графа 6 / графа 5). В случае если фактическое значение целевого индикатора больше или равно запланированному значению целевого индикатора, то значение степени достижения целевого индикатора принимается равным 1.

<3> - уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается по формуле: графа 10 = (графа 9 - графа 8). В случае если фактический объем финансового обеспечения больше или равен запланированному объему финансового обеспечения, то уровень финансового обеспечения принимается равным 1.

<4> - эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: графа 11 = графа 7 / графа 10. В случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то для расчета применяется значение "итого" по графе 7.

<5> - эффективность реализации:

ОМ определяется в соответствии с пунктом 8 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области в зависимости от структуры ОМ;

подпрограммы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации ОМ, входящих в состав подпрограммы, к их количеству;

муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, к их количеству.

<6> - в случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то итоговая степень достижения значений целевых индикаторов рассчитывается как среднее арифметическое значение степеней достижения значений целевых индикаторов, установленных для такого мероприятия.

Начальник Управления культуры Т.Э. Калюк

Пояснение:

1.Сложить все значения по основным мероприятиям по графе 11 и разделить на основные (с 0 объема финансирования не брать),например - 0,96 +1 +1+ 1 +1 + 1+ 1+1 =7,96/8 \* 100= 99.5%.