Приложение №2

к Результатам оценки эффективности

реализации муниципальной программы

ОТЧЕТ

о достижении плановых значений ожидаемых результатов

реализации муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области

(далее - муниципальная программа) за 2023 год

«Развитие культуры и туризма Одесского муниципального района

Омской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | План | Факт | Отклонение <1> | Причины не достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1.1 | Организация культуры и досуга | Количество жителей Одесского района, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной основе,  единицы | 3 186 | 3 079 | - 107 | Снижение количества жителей Одесского района, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной основе связано с не работающими досуговыми учреждениями Саратским и Тишанскимия (нет специалистов).и в связи с уменьшением демографии населения |
| 1.1.  11 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на предоставленную тепловую энергию, электрическую энергию для нужд отопления учреждениям культуры | Объём просроченной кредиторской задолженности за потребленную тепловую энергию (электрическую энергию для нужд отопления) учреждениями культуры поселений Одесского муниципального района Омской области,тыс. руб. | 2 106 038,65 | 2 106 038,65 | 0 |  |
| 1.1.  12 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры, в части капитального ремонта зданий учреждений культуры | Количество отремонтированных учреждений культуры,  единицы | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.1.  13 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, в части перевода зданий учреждений культуры на природный газ | Количество переведенных зданий учреждений культуры на природный газ,  единицы | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Организация библиотечного обслуживания населения | Количество посещений муниципальных библиотек,  тыс. чел. | 148,9 | 149,777 | 0,877 |  |
| 2.1.  8 | Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области) | Обновляемость книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области, проценты | 2 | 2,4 | 0,4 |  |
| 3 | Развитие дополнительного образования детей в ДШИ | Доля детей получающих услуги в учреждении дополнительного образования | 7 | 7,2 | 0,2 |  |
| 4 | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | Доля экспонируемых предметов от общего числа музейных предметов | 82 | 114 | 32 |  |
| 5 | Финансово-экономическое и хозяйственное обеспечение учреждений в сфере культуры | Доля юридических лиц, охваченных финансово-экономическим и хозяйственным обеспечением муниципальных учреждений культуры, в общем количестве юридических лиц в сфере культуры | 100 | 100 | 0 |  |
| 6 | Осуществление управления в сфере культуры | Количество руководителей и специалистов учреждений культуры, получающих в отчетном году профильное образование | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Создание условий развития сферы туризма и туристской деятельности | Количество разработанных туристических и экскурсионных маршрутов в Одесском муниципальном районе Омской области для различных категорий населения | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Создание благоприятных условий для творческого развития муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Омской области, и их работников | Количество посещений муниципальных учреждений культуры по отношению к уровню 2019 г.,проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Создание благоприятных условий для реализации подпрограммы "Искусство", в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" (Культурная среда) | Количество мероприятий реализованных в рамках подпрограммы "Искусство", в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" (Культурная среда), единицы | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.1.1 | Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходов на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств) | Количество реконструированных (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств, единицы | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.1.2 | Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения ) | Количество приобретенных многофункциональных культурных центров (автоклубов ) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации , единицы | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Создание благоприятных условий для реализации подпрограммы "Искусство", в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" (Творческие люди) | Количество посещений мероприятий реализованных в рамках подпрограммы "Искусство", в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" (Творческие люди) к уровню 2019 г., проценты | 0 | 248 | 248 |  |
| 10. 1.1 | Государственная поддержка отрасли культуры (выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам) | Количество посещений учреждений клубной системы, получивших государственную поддержку (выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам) к уровню 2019 г | 0 | 128 | 128 |  |
|  |  | Количество посещений учреждений библиотечной системы , получивших государственную поддержку (выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам ) к уровню 2019 г. | 0 | 120 | 120 |  |

Начальник Управления культуры Т.Э. Калюк