Приложение №2

к Результатам оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения граждан

доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами в Одесском

муниципальном районе Омской области»

за 2023 год

ОТЧЕТ

о достижении плановых значений ожидаемых результатов

реализации муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области

(далее - муниципальная программа)

«Создание условий для обеспечения граждан, доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | План | Факт | Отклонение <1> | Причины не достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | | | | | | |
| 1 | Обеспечение объема ввода жилья в эксплуатацию не менее 1,7 тыс. кв. метров | тыс. кв. | 1,931 | 2,161 | +0,23 |  |
| 2 | Увеличение общей площади жилых помещений в расчете на одного жителя Одесского района с 21,8 кв. метров в 2023 году до 23,6 кв. метров в 2026 году | кв. м. | 21,9 | 23,4 | +1,5 |  |
| 3 | Оказание государственной поддержки в строительстве индивидуальных жилых домов 3 семьям | семей | 0 | 0 |  | Нет финансирования из областного и федерального бюджетов. |
| 4 | Предоставление государственной поддержки молодым семьям на строительство или приобретение жилья | семей | 0 | 0 |  | Нет финансирования из областного и федерального бюджетов. |
| 5 | Оказание государственной поддержки в строительстве муниципального жилья, предоставляемого по договорам служебного найма в количестве 2 двухквартирных домов | шт. | 0 | 0 |  | Нет финансирования из областного и федерального бюджетов. |
| 6 | Повысить качество, надежность и эффективность предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | % | 59 | 59 |  |  |
| 7 | оказать государственную поддержку в строительстве муниципального жилья, предоставляемого по договорам служебного найма в количестве 2 двухквартирных домов | Шт. | 0 | 0 |  | Нет финансирования из областного и федерального бюджетов. |
| 8 | увеличить общую площадь расселенного аварийного жилищного фонда на территории Одесского муниципального района Омской области с 205 кв. метров в до 299 кв. метров в 2026 году | кв. м. | 94 | 94 |  |  |
| (...) | | | | | | |

--------------------------------

<1> - отражается разница между данными, приведенными в графе 4 и графе 5